## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250123
项目名称 |  |  | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金
主管部门及代码 |  |  | [166]黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 26,670,000 | 13,269,227.9 |  | 10 | 49.75 | 4.98
|  |  | 财政拨款： | 0 | 26,670,000 | 13,269,227.9 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 26,670,000 | 13,269,227.9 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文年度总体化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进我州基本公共文化服务标准化、目标均等化， 保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |  |  |  | 完成了贵定、龙里、长顺、荔波、都匀6个城市书房项目建设；完成惠水、平塘、都匀3个城市书柜项目建设；完成在贵定5场、惠水4场、都匀7场、长顺4场、三都8场、平塘2场、罗甸7场、福泉3场等地共40场文化活动及赛事。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 开展文化赛事及活动 | ≥40个 | 40个 | 4 | 4
|  |  | 城市书房建设 | ≥4个 | 5个 | 4 | 4
|  |  | 其他公共文化类项目 | ≥3个 | 3个 | 4 | 4
|  |  | 农体工程提升项目 | ≥1个 | 1个 | 4 | 4
|  |  | 全民阅读活动 | ≥1个 | 1个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 其他文化类项目完成率 | ≥80% | 90% | 4 | 4
|  |  | 城市书房建设完成率 | ≥80% | 90% | 4 | 4
|  |  | 全民阅读活动完成率 | ≥80% | 90% | 4 | 4
|  |  | 文化赛事及活动项目合格率 | ≥80% | 90% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 4 | 3 | 1.好花红文化系列活动项目实施完毕，12月已经向财政申请资金拨付，因年底财政支付压力大，上级资金可以结转下年使用的，均尚未拨付；2.部分跨年活动项目正在实施中尚未达到尾款支付条件。3.项目资金使用时间2年，部分资金安排在2025年开展项目使用。下步措施：2025年1月加快资金拨付，正在实施项目加快项目执行进度
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目实施成本 | ≤2667万元 | 1326.92万元 | 5 | 5 | 1.好花红文化系列活动项目实施完毕，12月已经向财政申请资金拨付，因年底财政支付压力大，上级资金可以结转下年使用的，均尚未拨付；2.部分跨年活动项目正在实施中尚未达到尾款支付条件。3.项目资金使用时间2年，部分资金安排在2025年开展项目使用。下步措施：2025年1月加快资金拨付，正在实施项目加快项目执行进度
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 稳步提升 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 30 | 15 | 1.好花红文化系列活动项目实施完毕，12月已经向财政申请资金拨付，因年底财政支付压力大，上级资金可以结转下年使用的，均尚未拨付；2.部分跨年活动项目正在实施中尚未达到尾款支付条件。3.项目资金使用时间2年，部分资金安排在2025年开展项目使用。下步措施：2025年1月加快资金拨付，正在实施项目加快项目执行进度
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 78.98
自 评 结 论 | 自评结论：中，完成了贵定、龙里、长顺、荔波、都匀6个城市书房项目建设；完成惠水、平塘、都匀3个城市书柜项目建设；完成在贵定5场、惠水4场、都匀7场、长顺4场、三都8场、平塘2场、罗甸7场、福泉3场等地共40场文化活动及赛事，有效促进了公共文化水平提升；原因：1.好花红文化系列活动项目实施完毕，12月已经向财政申请资金拨付，因年底财政支付压力大，上级资金可以结转下年使用的，均尚未拨付；2.部分跨年活动项目正在实施中尚未达到尾款支付条件。3.项目资金使用时间2年，部分资金安排在2025年开展项目使用。下步措施：2025年1月加快资金拨付，正在实施项目加快项目执行进度和资金拨付
联系人：黄婧