## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250123
项目名称 |  |  | 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金
主管部门及代码 |  |  | [166]黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 980,000 | 975,500 |  | 10 | 99.54 | 9.95
|  |  | 财政拨款： | 0 | 980,000 | 975,500 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 980,000 | 975,500 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.深入贯彻上级文件精神，积极推动在城市社区、公园中配建以乒乓球台等小型设施为重点的健身设施；2.落实《体育总局关于举办第一届全民健身大会的通知》和《国家体育总局第一届全民健身大会总体方案》部署要求，积极组织选拔赛并参加第一届全国全民建设大会；3.持续开展群众冬季运动推广普及活动，巩固拓展“三亿人参与冰雪运动”成果；4.落实国民体质监测、国家体育锻炼标准和全民健身活动状况调查制度；5.大力倡导全民健身志愿服务精神，推动全民健身志愿服务常态化、规范化、制度化；6.积极培训女性社会体育指导员，通过群众带动群众、群众组织群众、群众指导群众，达成妇女积极参与全民健身的良好态势；7.积极开展青少年体育赛事活动，加大体育后备人才培养力度。 |  |  |  | 完成国球进社区、进公园项目25个，全民健身大会2餐，国家体育锻炼达标赛2场，万村女性社会体育指导员培训20个，青少年体育赛事活动及培训1次
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 冰雪运动赛事活动 | ≥1场 | 0场 | 5 | 0 | 该项目资金已拨付到瓮安县，主要用于2025年省运会陆上冰雪运动项目。我局积极督促瓮安县完成。
|  |  | 国球进社区、进公园项目数量 | ≥25个 | 25个 | 5 | 5
|  |  | 国家体育锻炼达标赛 | ≥2场 | 2场 | 5 | 5
|  |  | 万村女性社会体育指导员培训 | ≥20个 | 20个 | 5 | 5
|  |  | 青少年体育赛事活动及培训次数 | ≥1场 | 1场 | 5 | 5
|  |  | 全民健身大会 | ≥2场 | 2场 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 赛事培训完成率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工作完成时限 | 2024年12月31日前 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5 | 4 | 该项目资金已拨付到瓮安县，主要用于2025年省运会陆上冰雪运动项目。我局积极督促瓮安县完成。
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目成本 | ≤98万元 | 97.55万元 | 5 | 5
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 促进体育赛事活动普及群众 | 有效促进 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |  | 有效促进
|  | 可持续影响指标 | 提高青少年体育可持续发展的社会影响力 | 长期 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |  | 长期
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 参赛人员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 93.95
自 评 结 论 | 评价结果为：优。该项目实施有效推进我州巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，完善脱贫地区基础公共设施建，持续改善健身环境，让脱贫成果更加稳固，成效更可持续，有效推进我州群众体育、竞技体育的事业发展。下步提升方向：将积极督促瓮安县加快项目实施进度，充分发挥项目资金效益。
联系人：黄婧