## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250123
项目名称 |  |  | 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金
主管部门及代码 |  |  | [166]黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 1,597,000 | 800,596.1 |  | 10 | 50.13 | 5.01
|  |  | 财政拨款： | 0 | 1,597,000 | 800,596.1 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 1,597,000 | 800,596.1 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为深入贯彻落实《贵州省全民健身实施计划（2021-2025年）》《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》《国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》《住房和城乡建设部办公厅 体育总局办公厅关于开展国“球进社区”“国球进公园”活动进一步推进群众身边健身设施建设的通知》等文件精神。推动城市社区 公园中配件以乒乓球台等小型设施为重点的健身设施，广泛开展全民健身赛事活动，打造以长征为主线的线上线下红色文化体育赛活动，支持农民自发组织开展体育运动，支持农民自发组织开展农耕农趣农味的文化体育活动，持续开展“迎新登高”、“红红火火过大年”“全民健身（月）日”健身活动等一切全民健身赛活动，支持培训女性社会体育指导员，通过群众带动群众，群众组织群众，群众指导群众，达成妇女积极参与全民健身的良好态势，持续改善健身环境，持续提高人民群众的体育健身意识、素质和体质健康水平，更高水平的全民健身公共服务体系进一步完善。 |  |  |  | 开展国球进社区、公园项目（智能室外健身器材）项目1个，开展国球进社区、公园项目（配建乒乓球台）项目24个，开展全国全民健身大赛6场，开展全民健身主题活动2场，开展社区运动会、三大球等群众身边的赛事活动15场，开展全民健身志愿服务2场，开展万村女性社会体育指导员培训行政村20个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 开展万村女性社会体育指导员培训行政村数量 | ≥20场 | 20场 | 4 | 4
|  |  | 开展国球进社区、公园项目（配建乒乓球台）项目数量 | ＝24个 | 24个 | 5 | 5
|  |  | 开展全国全民健身大赛 | ≥5场 | 6场 | 5 | 5
|  |  | 开展全民健身主题活动数量 | ≥4场 | 2场 | 5 | 2.5 | 项目开展时间为两年，2024年已按进度完成。下步措施：2025年加快项目执行和资金拨付
|  |  | 开展社区运动会、三大球等群众身边的赛事活动数量 | ≥30场 | 15场 | 5 | 2.5 | 项目开展时间为两年，2024年已按进度完成。下步措施：2025年加快项目执行和资金拨付
|  |  | 开展全民健身志愿服务数量 | ≥2场 | 2场 | 5 | 5
|  |  | 开展国球进社区、公园项目（智能室外健身器材）项目数量 | ＝1个 | 1个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 任务完成率 | ≥90% | 80% | 4 | 3.56 | 项目开展时间为两年，2024年已按进度完成。下步措施：2025年加快项目执行和资金拨付
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 4 | 3 | 项目开展时间为两年，2024年已按进度完成。下步措施：2025年加快项目执行和资金拨付
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 补助成本 | ≤159.7万元 | 80.06万元 | 4 | 4 | 部分项目已完成，但正在整理验收材料，待验收结束后拨付尾款
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响力 | 持续提升 | 达成预期指标 | 30 | 30
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 88.57
自 评 结 论 | 评价结果为“良”。该项目的实施进一步推进群众身边健身设施建设，广泛开展全民健身赛事活动，积极参与全民健身的良好态势，持续改善健身环境，持续提高人民群众的体育健身意识、素质和体质健康水平，更高水平的全民健身公共服务体系进一步完善。但也存在项目预算执行力、资金使用效率不高的情况，下步措施：将加大项目跟踪监管力度，提高项目实施进度和资金使用效益。
联系人：黄婧