## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250123
项目名称 |  |  | 乡村文化旅游发展补助资金
主管部门及代码 |  |  | [166]黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 250,000 | 199,840 |  | 10 | 79.94 | 7.99
|  |  | 财政拨款： | 0 | 250,000 | 199,840 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 250,000 | 199,840 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：开展黔南州民宿产业发展培训班，培训80人次； 目标2：帮助提升黔南民宿服务人员服务技能； |  |  |  | 已于2024年开展第一期民宿主培训班，培训人数45人，第二期培训班为2025年12月前完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 开展黔南州民宿产业发展培训班 | ≥80人 | 45人 | 10 | 5.63 | 民宿培训为两期项目，当前已开展第一期民宿主培训班，第二期尚未开展，下步措施：2025年开展第二期培训，加快项目实施和资金拨付
|  | 质量指标 | 培训合格率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施周期 | 2025年12月31日前 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 8 | 民宿培训为两期项目，当前已开展第一期民宿主培训班，第二期尚未开展，下步措施：2025年开展第二期培训，加快项目实施和资金拨付
|  | 成本指标 | 项目实施成本 | ≤25万元 | 19.98万元 | 10 | 10 | 民宿培训为两期项目，当前已开展第一期民宿主培训班，第二期尚未开展，下步措施：2025年开展第二期培训，加快项目实施和资金拨付
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 促进旅游业发展 | 不断提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |  | 旅游业发展不断发展
|  | 可持续影响指标 | 提升培训人员素质和服务技能 | 长效 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |  | 长期提升培训人员素质和服务技能
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 91.62
自 评 结 论 | 自评结论为：优，为深入贯彻落实《贵州省民宿产业发展三年行动计划（2023-2025年）》等文件精神，着力打造一支“有技能、善经营、会管理”的民宿人才队伍，助推黔南旅游高质量发展，我局决定举办二期黔南州民宿管家培训班，，第一期已于2024年在成都市开展，培训人数45人，根据项目实施周期，我局第二期培训按时保质保量的开展。下步提升方向：收集民宿管家意见，设定更符合黔南民宿发展的课程
联系人：黄婧