## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250123
项目名称 |  |  | 乡村文化旅游发展补助资金
主管部门及代码 |  |  | [166]黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 1,100,000 | 920,400 |  | 10 | 83.67 | 8.37
|  |  | 财政拨款： | 0 | 1,100,000 | 920,400 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 1,100,000 | 920,400 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对民宿集群进行补助，加快推进集群建设;开展民宿管家培训;对2022年人选全国乡村旅游重点村镇、2022年评定的乡村旅游与传统村落和少数民族特色村寨深度融合发展示范点进行奖励补助。推动乡村文化旅游发展。 |  |  |  | 一是州文旅局开展民宿宣传册拍摄和印制民宿宣传资料。二是对2023年度黔南等级民宿开展抖音宣传推广活动。三是开展3期民宿管家培训。四是由荔波县文旅局实施编制荔波民宿发展规划编制，该项规划尾款荔波县文旅局未提交报账资料申请拨付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 举办民宿管理培训 | ≥1次 | 3次 | 5 | 5 | 根据省文旅厅工作安排，培训分批次开展，因此项目培训完成3.次；下步措施：省级项目资金下达时加强对接，精准预算
|  |  | 民宿宣传推广活动 | ≥1个 | 1个 | 5 | 5
|  |  | 荔波民宿发展规划编制 | ＝1个 | 0个 | 5 | 0 | 原因为由荔波县文旅局牵头开展民宿集群规划50万元编制工作，采取州级代付款形式执行相关资金支付手续，截止2024年12月31日，荔波县文旅局未提交相关报账资料申请拨付尾款。下步措施：加强预算和相似工作对接，今后工作中项目尽量自行实施
|  |  | 民宿手册编制项目 | ≥1个 | 1个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训任务完成率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目开展合格率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 培训合格率 | ≥85% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时限 | 2024年12月31日前 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5 | 2 | 原因为由荔波县文旅局牵头开展民宿集群规划50万元编制工作，采取州级代付款形式执行相关资金支付手续，截止2024年12月31日，荔波县文旅局未提交相关报账资料申请拨付尾款。下步措施：加强预算和相似工作对接，今后工作中项目尽量自行实施
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目补助成本 | ≤110万元 | 92.04万元 | 5 | 5 | 原因为由荔波县文旅局牵头开展民宿集群规划50万元编制工作，采取州级代付款形式执行相关资金支付手续，截止2024年12月31日，荔波县文旅局未提交相关报账资料申请拨付尾款。下步措施：加强预算和相似工作对接，今后工作中项目尽量自行实施
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 有效促进民宿产业发展 | 有效促进 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |  | 有效促进民宿产业发展
|  |  | 推动乡村旅游融合发展 | 有效推动 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |  | 推动乡村旅游融合发展
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 学员满意度 | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  |  | 民宿业主满意度 | ≥90% | 100% | 3 | 3
|  |  | 游客满意度 | ≤85% | 85% | 3 | 3
总 分 | [5 empty] | 100 | 90.37
自 评 结 论 | 自评结论：优，该项目主要聚焦黔南民宿资源，让黔南民宿可视化、易传播，综合利用自媒体、网络、第三方平台等多种信息化手段，推广乡村民宿旅游产品，培育乡村民宿品牌，提升民宿主服务质量和综合素质，发展和推广一批乡村民宿精品，，扩大宣传营销渠道，吸引游客和消费者体验，推动黔南乡村旅游业高质量发展，部分未完成原因为由荔波县文旅局牵头开展民宿集群规划50万元编制工作，采取州级代付款形式执行相关资金支付手续，截止2024年12月31日，荔波县文旅局未提交相关报账资料申请拨付尾款，同时我局已再三提醒督促，因此导致项目部分完成，鉴于以上原因，下一步积极与荔波文旅局对接，加紧完成规划编制
联系人：黄婧