## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250123
项目名称 |  |  | 体育健身场馆设施维修更新补助经费
主管部门及代码 |  |  | [166]黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 4,000,000 | 0 |  | 10 | 0 | 0
|  |  | 财政拨款： | 0 | 4,000,000 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 4,000,000 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1:为确保第十二届省运会顺利举办，保障体育健身场馆设施安全性，确保运动员 安全训练及赛事举办，促进体育健身场馆设施有效利用，确保全民健身运动高效推进，开展体育健身场馆、设施专项维修和更新。 |  |  |  | 尚未开展
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 支持场馆建设数量 | ≥3个 | 0个 | 10 | 0 | 项目资金根据省十二运筹委会工作安排，项目资金分到县市使用，项目尚未开展；下步措施：对接十二运资金分配县市，及时和财政联合行文，将资金分配到县市。
|  | 质量指标 | 场馆小型修缮合格率 | ＝100% | 0% | 10 | 0 | 项目资金根据省十二运筹委会工作安排，项目资金分到县市使用，项目尚未开展；下步措施：对接十二运资金分配县市，及时和财政联合行文，将资金分配到县市。
|  | 时效指标 | 任务完成时限 | 2025年12月31号 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 |  | 项目资金根据省十二运筹委会工作安排，项目资金分到县市使用，项目尚未开展；下步措施：对接十二运资金分配县市，及时和财政联合行文，将资金分配到县市。
|  | 成本指标 | 补助成本 | ≤400万元 | 0万元 | 10 | 10 | 项目资金根据省十二运筹委会工作安排，项目资金分到县市使用，项目尚未开展；下步措施：对接十二运资金分配县市，及时和财政联合行文，将资金分配到县市。
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 0% | 10 | 0 | 项目资金根据省十二运筹委会工作安排，项目资金分到县市使用，项目尚未开展；下步措施：对接十二运资金分配县市，及时和财政联合行文，将资金分配到县市。
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 对体育事业可持续发展的影响程度 | 有效提升 | 未完成预期指标且效果较差 | 15 |  | 项目资金根据省十二运筹委会工作安排，项目资金分到县市使用，项目尚未开展；下步措施：对接十二运资金分配县市，及时和财政联合行文，将资金分配到县市。
|  | 可持续影响指标 | 提升群众身体素质 | 持续提升 | 未完成预期指标且效果较差 | 15 |  | 项目资金根据省十二运筹委会工作安排，项目资金分到县市使用，项目尚未开展；下步措施：对接十二运资金分配县市，及时和财政联合行文，将资金分配到县市。
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 0% | 10 | 0 | 项目资金根据省十二运筹委会工作安排，项目资金分到县市使用，项目尚未开展；下步措施：对接十二运资金分配县市，及时和财政联合行文，将资金分配到县市。
总 分 | [5 empty] | 100 | 10
自 评 结 论 | 项目资金根据省十二运筹委会工作安排，项目资金分到县市使用，项目尚未开展；下步措施：对接十二运资金分配县市，及时和财政联合行文，将资金分配到县市。，自评结论：差
联系人：黄婧