## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250123
项目名称 |  |  | 健身步道
主管部门及代码 |  |  | [166]黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 1,500,000 | 1,473,000 |  | 10 | 98.20 | 9.82
|  |  | 财政拨款： | 0 | 1,500,000 | 1,473,000 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 1,500,000 | 1,473,000 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 贯彻落实《体育强国建设刚要》《贵州省传统村落高质量发展五年行动计划（2021-2025）》《贵州省“十四五”全民健身场地设施补短板整体解决方案》《黔南州全民健身实施计划（2021-2025）》等文件精神，紧紧围绕群众就近健身需求，规划建设贴近群众、方便可达的健身步道，加快构建更高水平的全民健身公共服务体系。 |  |  |  | 建设健身步道15公里，加快构建更高水平的全民健身公共服务体系
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 支持健身步道公里数 | ≥15公里 | 15公里 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设施竣工验收合格率 | ≥80% | 85% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |  | 2024年已完成
|  | 成本指标 | 补助成本 | ≤150万元 | 147.3万元 | 10 | 10
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提升群众健身积极性 | 有效提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |  | 有效提升群众积极性
|  | 可持续影响指标 | 推动群众体育发展 | 持续推动 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |  | 持续推动体育发展
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 接到群众投诉次数 | ≤2次 | 0次 | 5 | 5
|  |  | 群众满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5
总 分 | [5 empty] | 100 | 99.82
自 评 结 论 | 该项目的实施有效群众就近健身需求，建设贴近群众、方便可达的健身步道，加快构建更高水平的全民健身公共服务体系。经分析，评价结果为“优”。下步提升方向：将积极动员群众参与健身，充分发挥健身步道使用效益。
联系人：黄婧