## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250123
项目名称 |  |  | 全民健身赛事活动补助经费
主管部门及代码 |  |  | [166]黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 100,000 | 100,000 |  | 10 | 100.00 | 10
|  |  | 财政拨款： | 0 | 100,000 | 100,000 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 100,000 | 100,000 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 广泛开展全民健身赛事活动，组织好“美丽乡村健康跑”活动，打造已长征为主线的线上乡下红色文化体育赛事活动，支持农民自发组织开展体现农耕农趣农味的文化体育活动，丰富“全民健身月（日）”健身活动，推广具有民族特色的民族民间体育项目及民俗传统传统体育项目，鼓励各地培育全民健身赛事活动品牌。 |  |  |  | 完成活动2场，丰富“全民健身月（日）”健身活动
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 参加全民健身赛事活动人数 | ≥300人 | 300人 | 8 | 8
|  |  | 支持全民健身赛事活动数量 | ≥1个 | 2个 | 8 | 8 | 偏差原因：对赛事活动前期谋划力度不够，预算不精准。下步措施：吸取经验，加强项目预算精准度
|  | 质量指标 | 赛事和活动任务完成率 | ≥90% | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 完成时限 | 2024年12月31日前 | 达成预期指标 | 8 | 8 |  |  | 2024年已完成
|  | 成本指标 | 补助成本 | ≤10万元 | 10万元 | 9 | 9
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 9 | 9
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提升全民健身赛事活动影响力 | 有效提升 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |  | 有效提升全民健身赛事活动影响力
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 参加全民健身赛事群众满意度 | ≥80% | 95% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
自 评 结 论 | 该项目的实施的举办了丰富全民健身健身活动，推广具有民族特色的民族民间体育项目及民俗传统传统体育项目，助力培育全民健身赛事活动品牌。经分析，项目评分为100分，评价结果为“优”。下步提升方向：将加大对赛事活动前期谋划力度，提高项目预算精准率。
联系人：黄婧