## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250123
项目名称 |  |  | 全省公共体育场馆免费低收费开发补助资金（含学校体育场馆）
主管部门及代码 |  |  | [166]黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 450,000 | 0 |  | 10 | 0 | 0
|  |  | 财政拨款： | 0 | 450,000 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 450,000 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为深入贯彻《全民健身计划》《国务院关于加快发展体育产业促进 体育消费的若干意见》等文件精神，加快推进全民健身国家战略，提高全 省体育场馆公共服务水平，满足广大人民群众日益增长的体育健身需求，根据《贵州省体育局关于推进全省公共体育场馆向社会免费、低收费开放 的实施办法(暂行)》,补助开放效果好、受益群众面较广、具有示范性的中小型体育场。目标1:健身环境继续改善，人民群众的体育健身意识、素养和体质健康水平持续提高，更高水平的全民健 身公共服务体系进一步完善。目标2:到2025年，经常参加体育锻炼人数比例达到35%以上，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比 例分别不少于85%。” |  |  |  | 尚未开展
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 开放场馆数量 | ≥4个 | 0个 | 8 | 0 | 项目资金下达时间晚，项目安排在2025年实施；下步措施：2025加快项目实施和资金拨付
|  |  | 每周开放时间 | ≥35小时 | 0小时 | 8 | 0 | 项目资金下达时间晚，项目安排在2025年实施；下步措施：2025加快项目实施和资金拨付
|  | 质量指标 | 开放任务完成合格率 | ≥80% | 0% | 8 | 0 | 项目资金下达时间晚，项目安排在2025年实施；下步措施：2025加快项目实施和资金拨付
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月 | 未完成预期指标且效果较差 | 8 |  | 项目资金下达时间晚，项目安排在2025年实施；下步措施：2025加快项目实施和资金拨付
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 0% | 9 | 0 | 项目资金下达时间晚，项目安排在2025年实施；下步措施：2025加快项目实施和资金拨付
|  |  | 项目实施成本 | ≤45万元 | 0万元 | 9 | 9 | 项目资金下达时间晚，项目安排在2025年实施；下步措施：2025加快项目实施和资金拨付
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | 有效提升 | 未完成预期指标且效果较差 | 15 |  | 项目资金下达时间晚，项目安排在2025年实施；下步措施：2025加快项目实施和资金拨付
|  | 社会效益指标 | 提升全民身体素质 | 有效提升 | 未完成预期指标且效果较差 | 15 |  | 项目资金下达时间晚，项目安排在2025年实施；下步措施：2025加快项目实施和资金拨付
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 接到投诉次数 | ≤2次 | 0次 | 5 | 5 | 项目资金下达时间晚，项目安排在2025年实施；下步措施：2025加快项目实施和资金拨付
|  |  | 使用体育馆群众满意度 | ≥95% | 0% | 5 | 0 | 项目资金下达时间晚，项目安排在2025年实施；下步措施：2025加快项目实施和资金拨付
总 分 | [5 empty] | 100 | 14
自 评 结 论 | 项目资金下达时间晚，项目安排在2025年实施；下步措施：2025加快项目实施和资金拨付，自评结论：差
联系人：黄婧