## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250123
项目名称 |  |  | 全省国际国内重大比赛经费
主管部门及代码 |  |  | [166]黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 3,400,000 | 800,000 |  | 10 | 23.53 | 2.35
|  |  | 财政拨款： | 0 | 3,400,000 | 800,000 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 3,400,000 | 800,000 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对有贵州特色、品牌优势、宣传价值、对地方经济社会发展具有带动效应的 赛事活动进行资金补助支持，引导举办更多重大国际国内体育比赛及群众性体育赛事活动。目标1:影响各市州举办更多重大赛事。目标2:通过重大赛事的举办带动我省经济社会发展。 |  |  |  | 完成活动3个，项目资金下达晚，部分项目资金安排在2025年开展
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 赛事活动数量 | ≥10个 | 3个 | 8 | 2.4 | 项目资金下达晚，部分项目资金安排在2025年开展：下步措施：2025年加快项目筹划和活动开展，加快资金拨付
|  | 质量指标 | 资金及时到位合格率 | ＝100% | 24% | 8 | 0 | 项目资金下达晚，部分项目资金安排在2025年开展：下步措施：2025年加快项目筹划和活动开展，加快资金拨付
|  |  | 按标准进行补助 | ＝100% | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025 年12月 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 8 | 6 | 项目资金下达晚，部分项目资金安排在2025年开展：下步措施：2025年加快项目筹划和活动开展，加快资金拨付
|  | 成本指标 | 资金成本 | ≤340万元 | 80万元 | 9 | 9
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 9 | 9
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 赛事活动的影响力 | 持续影响 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 15 | 10 | 项目资金下达晚，部分项目资金安排在2025年开展：下步措施：2025年加快项目筹划和活动开展，加快资金拨付
|  |  | 举办体育赛事的社 会影响力 | 有所影响 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 15 | 10 | 项目资金下达晚，部分项目资金安排在2025年开展：下步措施：2025年加快项目筹划和活动开展，加快资金拨付
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 赛事活动举办方满意度 | ≥80% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 66.75
自 评 结 论 | 项目资金下达晚，部分项目资金安排在2025年开展：下步措施：2025年加快项目筹划和活动开展，加快资金拨付，自评结论：中
联系人：黄婧