## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250123
项目名称 |  |  | 国家文物保护资金-一般
主管部门及代码 |  |  | [166]黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 1,000,000 | 283,380 |  | 10 | 28.34 | 2.83
|  |  | 财政拨款： | 0 | 1,000,000 | 283,380 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 1,000,000 | 283,380 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.馆藏文物保护环境无线监测终端；2.完善馆藏文物保存微环境改造 |  |  |  | 前期完成实施方案设计与专家论证并进行了项目招投标工作，项目已支付款约30%，项目已经施工完成，待验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 馆藏文物保存环境调控 | ≥1套 | 1套 | 6 | 6
|  |  | 文物展柜及气密性改造 | ≥8米 | 8米 | 6 | 6
|  |  | 文物柜架 | ≥8个 | 8个 | 6 | 6
|  |  | 馆藏文物微环境调控 | ≥3项 | 3项 | 6 | 6
|  |  | 馆藏文物保存环境无线监测终端 | ≥1套 | 1套 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 项目完成合格率 | ≥90% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目完成周期 | 2024年12月前 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 7 | 3 | 2024年该项目已施工结束，项目尚未验收，尾款尚未支付
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤100万元 | 28.34万元 | 7 | 7 | 前期完成实施方案设计与专家论证并进行了项目招投标工作，项目已支付款约30%，项目已经施工完成，待验收。下步措施：2025年开展项目验收，加快资金拨付
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提升后博物馆观众人数增长率 | 稳步提升 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 15 | 6 | 前期完成实施方案设计与专家论证并进行了项目招投标工作，项目已支付款约30%，项目已经施工完成，待验收。下步措施：2025年开展项目验收，加快资金拨付 |  | 提升后博物馆观众人数增长率得到一定提升
|  |  | 文物安全无事故率 | 100% | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |  | 文物安全无事故率100%
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 观众参观满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 专业人员对项目实施效果和工作环境满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5
总 分 | [5 empty] | 100 | 79.83
自 评 结 论 | 自评结论：中，该项目已经完成施工，有效提升博物馆观众人数，文物安全率100%,项目已支付款约30%，项目已经施工完成，待验收。下步措施：2025年开展项目验收，加快资金拨付
联系人：黄婧