## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250123
项目名称 |  |  | 国家文物保护资金
主管部门及代码 |  |  | [166]黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 300,000 | 119,366.93 |  | 10 | 39.79 | 3.98
|  |  | 财政拨款： | 0 | 300,000 | 119,366.93 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 300,000 | 119,366.93 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.黔南州级组织开展红色标语、不可移动革命文物调查 |  |  |  | 目前对全州12县（市）的红色标语类革命文物、不可移动革命文物、抗战文物名录调查及红色史料的调查工作已结束，正在进行资料梳理汇总。根据本次调查结果，正在编写《黔南文物里的红色印迹》一书，初稿完成，正在修改，待定稿后就可交付出版社出版。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 州本级开展红色标语、不可移动革命文物调查 | ≥1项 | 1项 | 8 | 8
|  |  | 制作黔南文物里的红色印迹书籍 | ＝1项 | 1项 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 工作完成合格率 | ＝100% | 100% | 9 | 9
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月前 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 9 | 5 | 目前对全州12县（市）的红色标语类革命文物、不可移动革命文物、抗战文物名录调查及红色史料的调查工作已结束，正在进行资料梳理汇总。根据本次调查结果，正在编写《黔南文物里的红色印迹》一书，初稿完成，正在修改，待定稿后就可交付出版社出版。下步措施：督促项目执行方加快项目执行进度，及时验收拨付资金
|  | 成本指标 | 项目补助成本 | ≤30万元 | 11.94万元 | 8 | 8 |  |  | 制作黔南文物里的红色印迹书籍首付款已支付，尾款尚未达到支付条件，下步措施：2025年加快书稿审核和资金支付
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 8 | 8
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 促进红色文物保护和宣传 | 有效提升 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 15 | 5 | 目前对全州12县（市）的红色标语类革命文物、不可移动革命文物、抗战文物名录调查及红色史料的调查工作已结束，正在进行资料梳理汇总。根据本次调查结果，正在编写《黔南文物里的红色印迹》一书，初稿完成，正在修改，待定稿后就可交付出版社出版。 |  | 有效提升红色文物保护和宣传
|  |  | 摸清黔南州红色标语、不可移动文物资源家底 | 有效提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |  | 有效促进摸清黔南州红色标语、不可移动文物资源家底
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 79.98
自 评 结 论 | 自评结论：中，为统筹实施好黔南州革命文物类专项调查工作，组建黔南州专项调查领导小组，领导小组下设办公室、实地调查一队、实地调查二队、实地调查三队。实地调查小组从十二县（市）抽专业人员组成。调前培训（2023年5月8日）实地调查人员统一调查流程、统一调查标准、统一录入标准、统一调查报告等。实地调查（2023年5月9-6月20日）。领导小组办公室根据各县（市）调查初筛情况确定实地调查名单，实地调查队按照《黔南州红色标语、不可移动革命文物调查工作提示》，进行实地调查、信息采集等工作。成果汇编。目前对全州12县（市）的红色标语类革命文物、不可移动革命文物、抗战文物名录调查及红色史料的调查工作已结束，正在进行资料梳理汇总。根据本次调查结果，正在编写《黔南文物里的红色印迹》一书，初稿完成，正在修改，待定稿后就可交付出版社出版。下步措施：加快书稿审核和项目尾款拨付
联系人：黄婧