## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250123
项目名称 |  |  | 开展社区健身设施补充、维护、更新项目资金
主管部门及代码 |  |  | [166]黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 1,200,000 | 0 |  | 10 | 0 | 0
|  |  | 财政拨款： | 0 | 1,200,000 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 1,200,000 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为深入贯彻落实《全民健身计划(2021-2025年) 》《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》 《国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》等文件精神，持续改善健身环境，开展社区健身设施补充、维护、更新项目，促进更高水平的全民健身公共服务体系进一步完善。 |  |  |  | 尚未开展
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 开展社区健身设施补充、维护、更新项目（个） | ≥120个 | 0个 | 8 | 0 | 项目资金下达时间晚，项目安排在2025年开展；下步措施：2025年加快项目实施进度和资金拨付
|  | 质量指标 | 任务合格率 | ＝100% | 0% | 8 | 0 | 项目资金下达时间晚，项目安排在2025年开展；下步措施：2025年加快项目实施进度和资金拨付
|  |  | 任务完成率 | ≥90% | 0% | 8 | 0 | 项目资金下达时间晚，项目安排在2025年开展；下步措施：2025年加快项目实施进度和资金拨付
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 2025年12月31日前 | 未完成预期指标且效果较差 | 8 |  | 项目资金下达时间晚，项目安排在2025年开展；下步措施：2025年加快项目实施进度和资金拨付
|  | 成本指标 | 补助成本 | ≤120万元 | 0万元 | 9 | 9 | 项目资金下达时间晚，项目安排在2025年开展；下步措施：2025年加快项目实施进度和资金拨付
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 0% | 9 | 0 | 项目资金下达时间晚，项目安排在2025年开展；下步措施：2025年加快项目实施进度和资金拨付
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 进一步完善更高水平的全民健身公共服务体系 | 有效促进 | 未完成预期指标且效果较差 | 30 |  | 项目资金下达时间晚，项目安排在2025年开展；下步措施：2025年加快项目实施进度和资金拨付
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 0% | 10 | 0 | 项目资金下达时间晚，项目安排在2025年开展；下步措施：2025年加快项目实施进度和资金拨付
总 分 | [5 empty] | 100 | 9
自 评 结 论 | 自评结论：差，项目资金下达时间晚，项目安排在2025年开展；下步措施：2025年加快项目实施进度和资金拨付
联系人：黄婧