## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250123
项目名称 |  |  | 承办贵州省第十二届运动会筹备经费
主管部门及代码 |  |  | [166]黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1,300,000 | 1,300,000 | 226,129.8 |  | 10 | 17.39 | 1.74
|  |  | 财政拨款： | 1,300,000 | 1,300,000 | 226,129.8 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 1,300,000 | 1,300,000 | 226,129.8 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：保障第十二届省运会前期筹备工作。 目标2：备战训练，进一步促进我州竞技体育事业发展。 |  |  |  | 完成十二运专班日常运维
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 筹委会、执委会办公及抽调人员 | ≥10项 | 8项 | 8 | 6.4 | 因工作安排，实际抽调8人；下步措施：加强预算精准
|  |  | 比赛器材及设施 | ≥1套 | 0套 | 8 | 0 | 因器材项目安排由省十二运筹委会执行，同时联合省级资金同时采购，因省级器材采购匹配资金调整，州本级资金暂时未动；下步措施：2025年督促科室加快项目进度
|  | 质量指标 | 年度工作任务完成度 | ＝100% | 60% | 8 | 0 | 因器材项目安排由省十二运筹委会执行，同时联合省级资金同时采购，因省级器材采购匹配资金调整，州本级资金暂时未动；下步措施：2025年督促科室加快项目进度
|  | 时效指标 | 年度工作任务完成时间 | 2024年12月30日以前 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 8 | 6 | 因器材项目安排由省十二运筹委会执行，同时联合省级资金同时采购，因省级器材采购匹配资金调整，州本级资金暂时未动；下步措施：2025年督促科室加快项目进度
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤130万元 | 22.61万元 | 9 | 9 | 因器材项目安排由省十二运筹委会执行，同时联合省级资金同时采购，因省级器材采购匹配资金调整，州本级资金暂时未动；下步措施：2025年督促科室加快项目进度
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 9 | 9
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 不断提高我州体育人才储备，提供我州竞技水平 | 不断提高 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 6 | 因器材项目安排由省十二运筹委会执行，同时联合省级资金同时采购，因省级器材采购匹配资金调整，州本级资金暂时未动；下步措施：2025年督促科室加快项目进度
|  | 可持续影响指标 | 为黔南州争光添彩，提高知名度进一步促进黔南州经济社会发展 | 长期 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 7 | 因器材项目安排由省十二运筹委会执行，同时联合省级资金同时采购，因省级器材采购匹配资金调整，州本级资金暂时未动；下步措施：2025年督促科室加快项目进度
|  |  | 提升青少年竞技水平 | 长期 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 7 | 因器材项目安排由省十二运筹委会执行，同时联合省级资金同时采购，因省级器材采购匹配资金调整，州本级资金暂时未动；下步措施：2025年督促科室加快项目进度
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 专班工作人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 62.14
自 评 结 论 | 完成十二运准办日常运维，因器材项目安排由省十二运筹委会执行，同时联合省级资金同时采购，因省级器材采购匹配资金调整，州本级资金暂时未动；下步措施：2025年督促科室加快项目进度，自评结论：中
联系人：黄婧