## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250123
项目名称 |  |  | 文化发展激励补助资金
主管部门及代码 |  |  | [166]黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 100,000 | 0 |  | 10 | 0 | 0
|  |  | 财政拨款： | 0 | 100,000 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 100,000 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 助推旅游产业化工作高质量发展 |  |  |  | 该项目尚未实施
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 旅游产业化工作 | ≥1项 | 0项 | 10 | 0 | 该项目资金使用年限为2年，因项目资金下半年下达，本局年初工作规划已安排其他项目资金开展旅游产业化工作，因此该资金项目安排在2025年实施，在2025年将加快项目安排和资金支付进度
|  | 质量指标 | 年度工作任务完成合格率 | ＝100% | 0% | 10 | 0 | 该项目资金使用年限为2年，因项目资金下半年下达，本局年初工作规划已安排其他项目资金开展旅游产业化工作，因此该资金项目安排在2025年实施，在2025年将加快项目安排和资金支付进度
|  | 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月31日前 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 0 | 该项目资金使用年限为2年，因项目资金下半年下达，本局年初工作规划已安排其他项目资金开展旅游产业化工作，因此该资金项目安排在2025年实施，在2025年将加快项目安排和资金支付进度 |  | 该项目尚未实施
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤10万元 | 0万元 | 10 | 10 | 该项目资金使用年限为2年，因项目资金下半年下达，本局年初工作规划已安排其他项目资金开展旅游产业化工作，因此该资金项目安排在2025年实施，在2025年将加快项目安排和资金支付进度
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 0% | 10 | 0 | 该项目资金使用年限为2年，因项目资金下半年下达，本局年初工作规划已安排其他项目资金开展旅游产业化工作，因此该资金项目安排在2025年实施，在2025年将加快项目安排和资金支付进度
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 促进文化旅游高质量发展 | 有效促进 | 未完成预期指标且效果较差 | 30 | 0 | 该项目资金使用年限为2年，因项目资金下半年下达，本局年初工作规划已安排其他项目资金开展旅游产业化工作，因此该资金项目安排在2025年实施，在2025年将加快项目安排和资金支付进度 |  | 该项目尚未实施
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 旅游产业化工作人员满意度 | ≥90% | 0% | 10 | 0 | 该项目资金使用年限为2年，因项目资金下半年下达，本局年初工作规划已安排其他项目资金开展旅游产业化工作，因此该资金项目安排在2025年实施，在2025年将加快项目安排和资金支付进度
总 分 | [5 empty] | 100 | 10
自 评 结 论 | 自评结论：差，下步措施：该项目资金使用年限为2年，因项目资金下半年下达，本局年初工作规划已安排其他项目资金开展旅游产业化工作，因此该资金项目安排在2025年实施，在2025年将加快项目安排和资金支付进度
联系人：黄婧