## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250123
项目名称 |  |  | 文化发展激励补助资金
主管部门及代码 |  |  | [166]黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 1,130,000 | 659,000 |  | 10 | 58.32 | 5.83
|  |  | 财政拨款： | 0 | 1,130,000 | 659,000 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 1,130,000 | 659,000 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.对旅游产业化综合评价考核排名靠前的市(州)、县(市、区、特区)奖励；2.对2023年评选的5家金山级（五星级）民宿奖励；3.对2023年评选的10家银山级(四星级)民宿奖励；4.对拟上市涉旅优质企业、新增规上限上涉旅企业补助。 |  |  |  | 1.对州朴语野奢、瑶池小七孔、醒山堂庭院美宿等5家民宿获评金山级（五星级）民宿各奖补5万元，凤凰壹号客栈、顺庄、古月宿清等10家民宿获评银山级（四星级）民宿各奖补3万元。2.开展旅游产业化报告编制，正在进行中；2.完成旅游产业化项目2个
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新增规上限上涉旅企业补助 | ≥9个 | 0个 | 6 | 0 | 2024年结束后才出入库成绩，项目资金一般次年支付，下步措施：2025年拨付资金。
|  |  | 金山级民宿 | ＝5个 | 5个 | 6 | 6
|  |  | 银山级民宿 | ＝10个 | 10个 | 6 | 6
|  |  | 旅游产业化报告编制 | ≥1个 | 1个 | 6 | 6 |  |  | 已付二期款，三期款尚未达到支付条件，2025年完成后支付
|  |  | 旅游产业化项目 | ≥3个 | 2个 | 6 | 4 | 因工作需要，该项目安排到2025年实施。
|  | 质量指标 | 奖励资金发放完成率 | ＝100% | 58.32% | 5 | 0 | 1.旅游产业化报告正在实行中，尚未达到尾款支付条件；2.新增上限涉旅企业补助名单2024年12月才入库，无法支付；3.旅游产业化项目已执行2个，剩余1个安排在2025年实施。下步措施：2025年加快项目执行进度和资金拨付
|  | 时效指标 | 完成时限 | 2024年12月31日前 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5 | 3 | 1.旅游产业化报告正在实行中，尚未达到尾款支付条件；2.新增上限涉旅企业补助名单2024年12月才入库，无法支付；3.旅游产业化项目已执行2个，剩余1个安排在2025年实施。下步措施：2025年加快项目执行进度和资金拨付
|  | 成本指标 | 项目实施成本 | ≤113万元 | 65.9万元 | 5 | 5
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 促进文化旅游产业高质量发展 | 有效促进 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |  | 有效促进旅游产业化发展
|  |  | 增强区域头部企业及单位引领作用 | 有效增强 | 达成预期指标 | 15 | 15
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受奖励企业满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 80.83
自 评 结 论 | 自评结论：良，本年度完成了对金山和银山民宿补助，有效推动民宿发展；.开展旅游产业化报告编制，正在进行中；未完成原因：1.年初资金下达时，绩效表项目上时间安排不合理，没有考虑项目实际情况；2.上级资金使用时间为2年，其中，新增规上限上涉旅企业补助2024年结束后才出入库成绩，项目资金一般次年支付。下步措施：今后项目安排更加详细合理，绩效表填报时，认真根据项目完成时间局势填报，同时针对可拨付的项目在2025年加快资金拨付进度，针对正在实施中的项目，加快项目实施进度和验收进度，及时完成项目资金拨付。
联系人：黄婧