## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250123
项目名称 |  |  | 文旅招商经费
主管部门及代码 |  |  | [166]黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 800,000 | 800,000 |  | 10 | 100.00 | 10
|  |  | 财政拨款： | 0 | 800,000 | 800,000 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 0 | 800,000 | 800,000 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.外出招商及企业考察（包括小分队招商、跟团招商、专题招商活动、企业实地考察）10次以上；2.招商资料制作，展示台制作、宣传资料制作预算；3.完善全国涉旅百强及优强旅游目标企业库100家；4.项目精包装10个。5.文旅宣传 |  |  |  | 1.外出招商及企业考察12次，印制招商资料、宣传资料200份以上，完善全国涉旅百强及优强旅游目标企业库100家，完成10个项目精包装初稿。与中央广播电视总台合作开展《一起出发，“春”不“晚”》新春必去旅游胜地系列宣传系列活动，《2025春晚等着你》黔南除夕当天12:00-19:53黄金时段在央视频道并机播出，全网观看人数超8000万，相关话题播体量突破1亿次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 招商资料制作 | ≥100份 | 200份 | 6 | 6 | 前期预算不够精准，招商次数增加，规模扩大，所需要的招商资料增加过多，下步措施：加强项目预算精准度。
|  |  | 完善全国涉旅百强及优强旅游目标企业库 | ≥100家 | 100家 | 6 | 6
|  |  | 项目精包装 | ≥10个 | 10个 | 6 | 6
|  |  | 央视文旅宣传项目 | ＝1次 | 1次 | 6 | 6
|  |  | 外出招商及企业考察 | ≥10次 | 12次 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 项目完成合格率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施时间 | 2024年12月底 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |  | 2024年已完成
|  | 成本指标 | 项目实施成本 | ≤80万元 | 80万元 | 5 | 5
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 引进全国涉旅百强企业，促进旅游发展 | 有效促进 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |  | 有效促进引进全国涉旅百强企业，促进旅游发展
|  | 可持续影响指标 | 聚焦旅游重点领域和新业态，精准招商 | 长期 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |  | 长期聚焦旅游重点领域和新业态，精准招商
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 涉旅企业满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
自 评 结 论 | 自评结论：优。2024年，我州文旅产业大招商以打造世界级旅游景区为核心，聚焦“酒店民宿”“景区运营”“业态提质”“闲置低效”四个重点方向开展招商，通过州、县两级共同努力，2024年外出开展招商推介活动14次，走访对接企业60余家，签约项目66个，签约金额32.63亿元，为全州文旅产业高质量发展奠定坚实基础。与中央广播电视总台合作开展《一起出发，“春”不“晚”》新春必去旅游胜地系列宣传系列活动，《2025春晚等着你》黔南除夕当天12:00-19:53黄金时段在央视频道并机播出，全网观看人数超8000万，相关话题播体量突破1亿次。 下步提升方向：项目预算时，多多总结经验，提升项目预算精准度
联系人：黄婧