## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250123
项目名称 |  |  | 旅游产业化专项组办公室调研、运维等经费
主管部门及代码 |  |  | [166]黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 430,000 | 423,544.19 |  | 10 | 98.50 | 9.85
|  |  | 财政拨款： | 0 | 430,000 | 423,544.19 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 0 | 430,000 | 423,544.19 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 经费上给予州旅游产业化专项组办公室基本保障，支持我州旅游产业化工作的持续良性开展。 |  |  |  | 完成抽调人员3人，保障专班运行
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 房屋租赁 | ≥2套 | 1套 | 7 | 3.5 | 2024年工作安排原因，抽调提前结束，租期未满退租，下步措施：加强预算精准
|  |  | 专班基本运行保障 | ＝1个 | 1个 | 7 | 7
|  |  | 抽调人员 | ≥4人 | 3人 | 8 | 6 | 因2024工作安排，最后实际抽调三人，下步措施：加强预算精准
|  | 质量指标 | 保障产业化专班工作正常开展 | 正常 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |  | 保障产业化专班工作正常开展
|  | 时效指标 | 本年度旅游产业化工作开展时间 | 2024年12月31日前 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |  | 2024年12月31日前已完成工作
|  | 成本指标 | 专班全年运维费用 | ≤43万元 | 42.35万元 | 7 | 7
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 7 | 7
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 推动我州旅游产业化健康有序发展 | 有效推动 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |  | 有效推动我州旅游产业化健康有序发展
|  | 可持续影响指标 | 打造我州旅游市场，旅游产业持续良性发展 | 长期 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |  | 长期打造我州旅游市场，旅游产业持续良性发展
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 抽调人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 94.35
自 评 结 论 | 自评结论：优。旅游产业化方面：一是扎实推动荔波世界级旅游景区建设。协同荔波县委、县政府形成了州县联席会议工作机制。截至目前，共召开州县联席会议3次，梳理6个方面17条具体任务措施，谋划州县共同推动重点工作事项13项，明确责任单位和责任人，确保各项工作任务压紧压实，压茬推进。梳理形成了《荔波打造世界级旅游景区2024年工作计划》52项任务清单，项目化、清单化、具体化动态跟踪调度推进情况，目前已完成41项。二是旅游产业化四大行动纵深推进。市场主体培育方面，新增规上（限上）涉旅市场主体41家；业态升级方面，新增小七孔景区水面资源打造水上飞人、透明游船、攀树等业态73个，平塘“中国天眼”申报国家5A级旅游景区，龙里中铁生态城申创国家级旅游度假区已通过景观评审；服务质量提升方面，创建5星级酒店1家，4星级酒店11家，4C级自驾车旅居车营地1个，15家民宿获评银山级民宿；闲置低效项目方面，紫林山豪利维拉酒店、三都龙门游客接待中心分别于2024年11月底、12月底实现试运营。下步提升方向：在资金预算时，考虑项目开展多样性，更大程度推进旅游产业化发展。
联系人：黄婧