## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250123
项目名称 |  |  | 旅游品牌创建经费
主管部门及代码 |  |  | [166]黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 200,000 | 199,000 |  | 10 | 99.50 | 9.95
|  |  | 财政拨款： | 0 | 200,000 | 199,000 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 0 | 200,000 | 199,000 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据省文旅厅下发的《关于做好2023年乡村旅游标准化质量等级评定及复核工作的通知》文件要求，为进一步推动全州乡村旅游品牌化、精品化、产业化发展，现对全州980家以上乡村旅游等级村寨、农家乐、客栈进行复核工作，助推全州旅游产业化高质量发展。 |  |  |  | 按照《乡村旅游村寨建设与服务规范》、《乡村旅游农家乐服务质量等级划分与评定》、《民宿质量等级划分与评定》对辖区内2022年12月31日以前评定的938个到期评定对象进行了复核，其中乡村旅游村寨198个，客栈214个（原名单内为213个，后补录一个走转评金山级）、农家乐526个。本次复核保留89个、降级11个、转评13个，并因关停、证照不齐等原因取消等级821个
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 对全州乡村旅游等级客栈进行复核工作 | ＝214家 | 214家 | 7 | 7
|  |  | 对全州乡村旅游等级农家乐进行复核工作 | ＝526家 | 526家 | 7 | 7
|  |  | 对全州乡村旅游等级村寨进行复核工作 | ＝198家 | 198家 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 复核工作合格率 | ＝100% | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目实施时间 | 2024年12月前完成 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |  | 2024年已完成
|  | 成本指标 | 项目实施成本 | ≤20万元 | 20万元 | 7 | 7
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 7 | 7
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 推动乡村旅游发展，利用精品化品牌吸引游客，带动联动发展。 | 有效带动 | 达成预期指标 | 8 | 8 |  |  | 有效推动乡村旅游发展，利用精品化品牌吸引游客，带动联动发展
|  | 社会效益指标 | 促进乡村旅游高质量发展，社会和谐 | 有效促进 | 达成预期指标 | 8 | 8 |  |  | 有效促进乡村旅游高质量发展，社会和谐
|  | 生态效益指标 | 促进生态环境优美，乡村振兴 | 有效促进 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |  | 有效促进生态环境优美，乡村振兴
|  | 可持续影响指标 | 全州乡村旅游品牌化、精品化发展 | 长期 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |  | 长期促进全州乡村旅游品牌化、精品化发展
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 复核对象满意度 | ≥80% | 100% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 99.95
自 评 结 论 | 自评结论：优，根据省文旅厅下发的《关于做好2023年乡村旅游标准化质量等级评定及复核工作的通知》文件要求，按照《乡村旅游村寨建设与服务规范》、《乡村旅游农家乐服务质量等级划分与评定》、《民宿质量等级划分与评定》对辖区内2022年12月31日以前评定的938个到期评定对象进行了复核，其中乡村旅游村寨198个，客栈214个（原名单内为213个，后补录一个走转评金山级）、农家乐526个，本次复核保留89个、降级11个、转评13个，并因关停、证照不齐等原因取消等级821个，此项工作进一步推动全州乡村旅游品牌化、精品化、产业化发展，助推全州旅游产业化高质量发展，此项按时保质保量的完成。下步提升方向：摸清游客需求，及行业趋势，打造品牌多样性，满足不同消费者需求。
联系人：黄婧