## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250123
项目名称 |  |  | 黔南州全民健身活动中心场地提质改造项目
主管部门及代码 |  |  | [166]黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 10,000,000 | 0 |  | 10 | 0 | 0
|  |  | 财政拨款： | 0 | 10,000,000 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 10,000,000 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完善2026年贵州省第十二届运动会主会场各单项赛事场地及设施的建设，为我州承办贵州省第十二届运动会夯实基础。 |  |  |  | 尚未实施
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 建成室内网球场地（含观众席）数量 | ≥2块 | 0块 | 7 | 0 | 该项目涉及十二运开展，目前尚未实施，项目资金将调整到县市使用，下步措施：2025年，根据会议要求，加快资金调整进度
|  |  | 维护维修体育场数量 | ≥1块 | 0块 | 7 | 0 | 该项目涉及十二运开展，目前尚未实施，项目资金将调整到县市使用，下步措施：2025年，根据会议要求，加快资金调整进度
|  |  | 攀岩场地设施配套建设数量 | ≥1块 | 0块 | 7 | 0 | 该项目涉及十二运开展，目前尚未实施，项目资金将调整到县市使用，下步措施：2025年，根据会议要求，加快资金调整进度
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ＝100% | 0% | 8 | 0 | 该项目涉及十二运开展，目前尚未实施，项目资金将调整到县市使用，下步措施：2025年，根据会议要求，加快资金调整进度
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | 未完成预期指标且效果较差 | 7 |  | 该项目涉及十二运开展，目前尚未实施，项目资金将调整到县市使用，下步措施：2025年，根据会议要求，加快资金调整进度
|  | 成本指标 | 补助成本 | ≤1000万元 | 0万元 | 7 | 7 | 该项目涉及十二运开展，目前尚未实施，项目资金将调整到县市使用，下步措施：2025年，根据会议要求，加快资金调整进度
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 0% | 7 | 0 | 该项目涉及十二运开展，目前尚未实施，项目资金将调整到县市使用，下步措施：2025年，根据会议要求，加快资金调整进度
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 带动赛事举办地社会经济发展 | 有效带动 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 |  | 该项目涉及十二运开展，目前尚未实施，项目资金将调整到县市使用，下步措施：2025年，根据会议要求，加快资金调整进度
|  | 社会效益指标 | 不断完善体育基础设施 | 有效完善 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 |  | 该项目涉及十二运开展，目前尚未实施，项目资金将调整到县市使用，下步措施：2025年，根据会议要求，加快资金调整进度
|  | 可持续影响指标 | 持续推动我州竞技水平 | 持续提升 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 |  | 该项目涉及十二运开展，目前尚未实施，项目资金将调整到县市使用，下步措施：2025年，根据会议要求，加快资金调整进度
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 参与赛事活动人员满意度 | ≥90% | 0% | 10 | 0 | 该项目涉及十二运开展，目前尚未实施，项目资金将调整到县市使用，下步措施：2025年，根据会议要求，加快资金调整进度
总 分 | [5 empty] | 100 | 7
自 评 结 论 | 自评结论：差，该项目涉及十二运开展，目前尚未实施，项目资金将调整到县市使用，下步措施：2025年，根据会议要求，加快资金调整进度
联系人：黄婧