## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250123
项目名称 |  |  | 黔南州导游从业人员服务质量提升项目
主管部门及代码 |  |  | [166]黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 120,000 | 100,000 |  | 10 | 83.33 | 8.33
|  |  | 财政拨款： | 0 | 120,000 | 100,000 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 0 | 120,000 | 100,000 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：开展全州导游大赛，以赛促训，提升导游服务水平，支持获奖导游打造标杆工作室。 |  |  |  | 2024年7月4日至7月5日，在黔南民族职业技术学院举办了2024年黔南州职工职业技能竞赛-文旅行业导游服务技能竞赛，全州40余名导游参加。选手们通过自我介绍、导游情景讲解、才艺展示和旅游知识测试四个环节，全方位展示了他们的专业素养、服务技能和创新能力。大赛还设立了多个奖项，包括一等奖、二等奖、三等奖、最佳才艺奖、最佳讲解奖、最佳旅游知识小能手等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 创建导游服务标杆工作室 | ＝1个 | 0个 | 7 | 0 | 因省文旅厅只出台了创建导游标杆工作室的文件，明确要建立工作室创建标准，但截止2024年12月底都未明确导游标杆工作室创建标准，造成标杆工作室无法创建；下步措施：加强与省厅沟通，精准预算
|  |  | 游大赛场次 | ＝1场 | 1场 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 导游标杆工作室合格率 | ＝100% | 0% | 7 | 0 | 因省文旅厅只出台了创建导游标杆工作室的文件，明确要建立工作室创建标准，但截止2024年12月底都未明确导游标杆工作室创建标准，造成标杆工作室无法创建；下步措施：加强与省厅沟通，精准预算
|  |  | 导游大赛工作合格率 | ＝100% | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 项目实施时间 | 2024年12月底前 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 7 | 5 | 因省文旅厅只出台了创建导游标杆工作室的文件，明确要建立工作室创建标准，但截止2024年12月底都未明确导游标杆工作室创建标准，造成标杆工作室无法创建；下步措施：加强与省厅沟通，精准预算
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 项目实施成本 | ≤12万元 | 10万元 | 7 | 7
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 全州导游服务意识和服务水平整体提升 | 不断提升 | 达成预期指标 | 30 | 30 | 全州导游服务意识和服务水平整体提升
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 导游工作者满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 82.33
自 评 结 论 | 自评结论：良，2024年7月4日至7月5日，在黔南民族职业技术学院举办了2024年黔南州职工职业技能竞赛-文旅行业导游服务技能竞赛，全州40余名导游参加。选手们通过自我介绍、导游情景讲解、才艺展示和旅游知识测试四个环节，全方位展示了他们的专业素养、服务技能和创新能力。大赛还设立了多个奖项，包括一等奖、二等奖、三等奖、最佳才艺奖、最佳讲解奖、最佳旅游知识小能手等。通过此次大赛，不仅选拔出了一批优秀导游人才，更激发了整个导游队伍的学习热情和创新活力，为黔南州旅游产业的持续发展注入了强大动力。经验教训：年初设定指标值时考虑不够完善，为将省厅建设标准考虑在内，因省文旅厅只出台了创建导游标杆工作室的文件，明确要建立工作室创建标准，但截止2024年12月底都未明确导游标杆工作室创建标准，造成标杆工作室无法创建，导致项目尚未完成；下步措施：加强与省厅沟通，精准预算
联系人：黄婧