## 自评表1
附件2-3
上级项目支出绩效自评表 （2022年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2023.7.11
项目名称 |  |  | 2022年重大传染病防控中央补助资金
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 183.68 | 183.68 | 64.88 |  | 10分 | 35.32% | 3.53
|  |  | 财政拨款 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 183.68 | 183.68 | 64.88 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：1. 大力发现和治疗肺结核患者。 目标2. 降低肺结核报告发现率。 目标3. 疫苗全流程的记录与监管，冷链全生命周期记录与监管。 目标4. 积极发现艾滋病感染者，积极治疗艾滋病感染者，完成艾滋病药品合同的签订验收和支付。 目标5. 开展新冠等重大传染病监测工作。 |  |  |  | 目标1：1. 大力发现和治疗肺结核患者。 目标2. 降低肺结核报告发现率。 目标3. 疫苗全流程的记录与监管，冷链全生命周期记录与监管。 目标4. 积极发现艾滋病感染者，积极治疗艾滋病感染者，完成艾滋病药品合同的签订验收和支付。 目标5. 开展新冠等重大传染病监测工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 完成州级检测点质量控制 | 1个 | 1个 | 5 | 5
|  |  | 设立省级艾滋病防治示范区 | 2个 | 2个 | 5 | 5
|  |  | 加强逐级技术指导，州级对县级 | 1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 举办培训班 | 1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 指导全省新冠肺炎网络实验室建设任务完成率 | ≥85% | 100% | 5 | 5
|  | 质量 | 国家级死因监测点所在市(州）迟审率 | ＜5% | 0.72% | 5 | 5
|  |  | 保证全省免疫规划疫苗及时配送供应 | 接种率90%以上 | 99% | 5 | 5
|  |  | 新冠病例、疑似病例、无症状感染者等流调报告 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效 | 2年 | 2年 | 2年 | 5 | 5
|  | 成本 | 完成项目所需成本 | 183.68万元 | 64.88万元 | 5 | 1.77
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 提升传染病防控能力 | 得到提升 | 得到提升 | 8 | 8
|  |  | 发现艾滋病病毒感染者/艾滋病病人 | 达到早发现，减少传播，早诊疗 | 达到早发现，减少传播，早诊疗 | 8 | 8
|  |  | 减少艾滋病发病率 | 持续保障 | 艾滋病还在扩大检测并在早发现早治疗阶段 | 8 | 8
|  | 可持续性 | 疫苗安全 | 接种率90%以上 | 95% | 6 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 服务对象满意率 | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 培训班参训人员满意度 | ≥80% | 95% | 5 | 5
总 分 | [5 empty] | 100 | 90.3
绩效 结论 | 达成预期目标
| 联系人：岑天淦 |  |  |  | 联系电话：7101620
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。