## 自评表1
附件2
州本级项目支出绩效自评表 （2020年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：
项目名称 |  |  | 党建帮扶经费
主管部门及代码 |  |  | 黔南州医疗保障局 |  | 实施单位 | 黔南州医疗保障局
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10 | 10 | 10 |  | 10分 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款（州本级资金） | 10 | 10 | 10 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 我局党建帮扶村（三都县都江镇来术村）地处排调河两岸，2020年6月24日三都县遭受特大暴雨袭击，造成的损失特别严重。帮助来术村群众灾后重建、恢复生产、生活秩序。 |  |  |  | 帮助来术村群众灾后重建、恢复生产、生活秩序。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 重建羊养殖场，重新平整场地 | 修建250平方米羊舍 | 已完成 | 15 | 15
|  | 质量 | 规范化养殖 | 年死亡率低于1% | 已完成 | 15 | 15
|  | 时效 | 完成时间 | 2020年12月底完成 | 2020年12月底完成 | 10 | 10
|  | 成本 | 本级财政资金使用 | ≤10万元 | 10万元 | 10 | 10
| 效益指标 (30分) | 社会效益 | 灾后重建恢复生产 | 确保村民生活恢复正常 | 已完成 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 来术村村民满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
绩效 结论 | 达成预期指标
| 联系人：陈胜宇 |  |  |  | 联系电话： | 8310058
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

## 自评表2
附件2
州本级项目支出绩效自评表 （2020年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：
项目名称 |  |  | 办公经费
主管部门及代码 |  |  | 黔南州医疗保障局 |  | 实施单位 | 黔南州医疗保障局
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 20 | 19.95 |  | 10分 | 99.8% | 10
|  |  | 财政拨款（州本级资金） | 20 | 20 | 19.95 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：持续保持专家评审工作力度，切实维护基金安全； 目标2：逐步完善办公环境； 目标3：加大医保政策宣传，强化落实群众对医保政策知晓率。 |  |  |  | 持续保持专家评审工作力度，切实维护了基金安全；办公环境得以完善； 加大医保政策宣传，强化落实群众对医保政策知晓率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 慢特病专家评审 | 完成12个月450人次的门诊特殊疾病评审工作 | 已完成 | 7 | 7
|  |  | 医保办公楼维修 | 五楼会议室维修，五楼六楼办公房间门牌安装制作 | 已完成 | 7 | 7
|  |  | 医保政策宣传 | 办公楼走廊宣传展板制作、广播电视等专栏宣传 | 已完成 | 6 | 6
|  | 质量 | 基金安全保障 | 经医学专家评审分析，慢特病准入条件能得到更好的落实，切实维护基金安全。 | 100% | 7 | 7
|  |  | 办公环境改善率 | 逐步完善 | 100% | 7 | 7
|  |  | 全州医保政策宣传覆盖率 | ≥95% | 已完成 | 6 | 6
|  | 时效 | 完成时间 | 2020年12月底完成 | 2020年12月底完成 | 5 | 5
|  | 成本 | 本级财政资金使用 | 专家评审费≤8万，办公楼维修费≤2万，医保宣传费≤10万。 | 专家评审费使用8万，办公楼维修费使用2万，医保宣传费使用10万。 | 5 | 5
| 效益指标 (30分) | 社会效益 | 群众享受医保服务 | 不断强化 | 已完成 | 15 | 15
|  |  | 群众对医保政策知晓率 | ≥95% | 已完成 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 群众对医保工作满意度 | ≥90% | 已完成 | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
绩效 结论 | 达成预期指标
| 联系人： |  |  |  | 联系电话：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

## 自评表3
附件2
州本级项目支出绩效自评表 （2020年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：
项目名称 |  |  | 党建帮扶经费
主管部门及代码 |  |  | 黔南州医疗保障局 |  | 实施单位 | 黔南州医疗保障局
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 60 | 60 | 60 |  | 10分 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款（州本级资金） | 60 | 60 | 60 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 我局联合各县（市）医疗保障局开展医疗保障基金专项整治行动，严厉打击欺诈骗保，切实保障医保基金合理有效使用。 |  |  |  | 我局联合各县（市）医疗保障局开展医疗保障基金专项整治行动，严厉打击欺诈骗保，切实保障医保基金合理有效使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 加强医保基金监督 | 定期对医疗机构及药店进行检查，切实保障医保基金合理有效使用 | 已完成 | 10 | 10
|  |  | 医保经办服务能力建设 | 加强经办窗口人员能力素质培训，提升经办服务能力 | 已完成 | 10 | 10
|  | 质量 | 定点医疗机构监督检查覆盖率 | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 时效 | 完成时间 | 2020年12月底完成 | 2020年12月底完成 | 10 | 10
|  | 成本 | 本级财政资金使用 | 全州12县市各5万元。 | 全州12县市各5万元，用于开展基金监督等业务工作 | 10 | 10
| 效益指标 (30分) | 社会效益 | 基金安全保障有力 | 不断强化 | 成效明显 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 办事人员对医保工作服务满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
绩效 结论 | 达成预期指标
| 联系人： |  |  |  | 联系电话：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

## 自评表4
附件2
州本级项目支出绩效自评表 （2020年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：
项目名称 |  |  | 2020年建国初期退休干部医疗补助经费
主管部门及代码 |  |  | 黔南州医疗保障局 |  | 实施单位 | 黔南州医疗保障局
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 75 | 75 | 75 |  | 10分 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款（州本级资金） | 75 | 75 | 75 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 落实上级对我州建国初期参加革命工作退休干部的关心和照顾，确保退休干部的医保待遇正常享受。 |  |  |  | 落实上级对我州建国初期参加革命工作退休干部的关心和照顾，确保了退休干部的医保待遇正常享受。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 符合医保补助享受条件的州级建国初期老干人数约64人 | ≤64人 | 64人 | 15 | 15
|  | 质量 | 符合医保补助享受条件的州级建国初期老干应补尽补 | 覆盖率100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效 | 2020年9月底前 | 2020年9月底前 | 已完成 | 10 | 10
|  | 成本 | 老干64人*12000人/年=76.8万 | ≤76.8万 | 75万元 | 10 | 10
| 效益指标 (30分) | 社会效益 | 体现上级对我州建国初期参加革命工作退休干部的关心和照顾，确保退休干部的医保待遇正常享受 | 落实待遇 | 已完成 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 建国初期参加革命工作退休干部满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
绩效 结论 | 达成预期指标
| 联系人： |  |  |  | 联系电话：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

## 自评表5
附件2
州本级项目支出绩效自评表 （2020年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：
项目名称 |  |  | 离休伤残、武警消防人员医疗费州级配套资金
主管部门及代码 |  |  | 黔南州医疗保障局 |  | 实施单位 | 黔南州医疗保障局
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 500 | 500 | 500 |  | 10分 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款（州本级资金） | 500 | 500 | 500 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 落实上级对我州离退休伤残人员及武警消防人员的关心和照顾，确保医保待遇及时享受。 |  |  |  | 落实上级对我州离退休伤残人员及武警消防人员的关心和照顾，确保了医保待遇及时享受。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 对定点医疗机构进行清算拨付 | 根据财政到位资金拨付医疗机构离休老干、伤残人员、武警消防人员的医疗费 | 对15家医疗机构进行清算并拨付 | 15 | 15
|  | 质量 | 对已清算的医疗机构应拨尽拨 | 覆盖率90% | 已完成 | 15 | 15
|  | 时效 | 完成时间 | 2020年12月底完成 | 已完成 | 10 | 10
|  | 成本 | 本级财政资金使用 | 500万元 | 已拨付500万元 | 10 | 10
| 效益指标 (30分) | 社会效益 | 体现上级对我州离退休伤残人员及武警消防人员的关心和照顾，确保医保待遇及时享受 | 落实待遇 | 已完成 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 医疗机构满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
绩效 结论 | 达成预期指标
| 联系人： |  |  |  | 联系电话：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。