附件2

黔南州城乡规划设计研究院2022年度                部门预算绩效自评报告

为深入贯彻《中共贵州省委 贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黔党发〔2019〕29号）以及州委办州政府办关于印发《黔南州预算绩效管理工作实施方案》（黔南委办字〔2020〕59号）的精神，根据《黔南州财政局关于开展2022年度预算支出绩效自评及自评结果公开工作的通知》的要求，现将黔南州城乡规划设计研究院2022年度部门预算绩效自评报告如下：

一、整体支出绩效自评情况

（一）单位职能概述

开展国土空间规划，详细规划,专项规划，土地项目整理规划等自然资源领域规划，以及其他相关专业规划设计;开展市县国土空间规划，乡镇国土空间规划编制;开展控制性详细规划，修建性详细规划，村庄规划编制;开展交通，市政，消防，公共设施，风景名胜区，旅游等专项规划;开展城市设计，传统村落保护与发展规划，历史文化名镇保护规划等。

（二）2022年的年度工作目标完成情况

（1）年度工作任务：指导全州12县市完成国土空间规划城市体检评估。完成情况：因省级主管部门工作部署调整，暂停了年初国土空间规划城市体检评估工作计划，我院根据省级主管部门的工作调整，继续进行全州各县(市)国土空间规划指导工作。所以年初目标计划和2022年度实际工作完成内容产生差异。但是我院也全部完成了全州各县（市）的国土空间规划指导工作。取得的成绩：成立国土空间规划专班，配合州局空间规划科完成了全州12个县市国土空间规划指导协调工作。

（2）年度工作任务：1个县国土空间规划城市体检评估。完成情况：因年初省级主管部门工作部署调整，暂停了国土空间规划城市体检评估工作，所以年初目标计划和2022年度实际工作内容产生差异,我院根据省级主管部门的工作调整，开展福泉市二十五，二十六批次城镇建设用地报件编制工作，上报省厅待批。取得的成绩：编制了福泉市二十五，二十六批次城镇建设用地报报件工作，上报省厅待批。

（3）年度工作任务：黔南州民族村寨风貌课题研究。完成情况：完成了全州代表性民族村寨风貌研究工作，编制完成建筑风貌图集。取得的成绩：编制完成建筑风貌图集。

（4）完成州委州政府及上级安排的其他工作。

（三）2022年财政经费下达及预算执行情况

1.财政经费下达情况：工资福利支出 265.91万元，商品和服务支出 5.99万元，对个人和家庭的补助 13.36万元。

2.全年预算数2，852，594.99元，全年执行数3,225,948.92元，预算完成率113.09%。

三、下一步工作打算

我院2022年度工作已圆满完成，2023年将根据规划行业工作内容和技术改进的步伐，努力完成州委州政府及上级主管部门安排的各项规划工作。

黔南州城乡规划设计研究院

2023年7月3日