## 自评表1
附件2-1
州本级项目支出绩效自评表 （2022年度）
单位（盖章）：福泉市人民法院 | [7 empty] | 填报日期：2023.7.10
项目名称 |  |  | 马场坪及陆坪人民法庭建设项目
主管部门及代码 |  |  | 福泉市人民法院 | 123001 | 实施单位 | 福泉市人民法院
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 303 | 303 | 181.85 |  | 10分 | 60.02% | 6.0017
|  |  | 财政拨款（州本级资金） | 303 | 303 | 181.85 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。为全面保障人民法院法庭建设需要，改善法庭工作环境，该经费主要用于马场坪及陆坪法庭建设支出，根据实施标准及实施计划，开展法庭建设工作。 |  |  |  | 2022年，马场坪人民法庭和陆坪人民法庭共计付款181.85万元，项目建设工程款全部支付完毕，两个法庭如期投入使用，改善了人民法庭工作环境，进一步提升审判执行能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 建设人民法庭数量 | 2个 | 2个 | 15 | 15
|  | 质量 | 人民法庭建设项目合格率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效 | 完成工作时间 | 2022-12-31 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本 | 马场坪及陆坪人民法庭建设项目 | 303万元 | 181.85万元 | 10 | 6 | 项目竣工决算审减
| 效益指标 (30分) | 社会效益 | 促进改善马场坪及陆坪人民法庭办案环境和办案条件 | 明显提高 | 达成预期指标 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 人民法庭建设使用者的满意度 | ≥95% | 达成预期指标 | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 92
绩效 结论 | 该项目整体按照原计划实施，严格配置标准，严格成本控制，项目建设工程款全部支付完毕，两个法庭如期投入使用，改善了人民法庭工作环境，达到了预期绩效目标，评价等次为优。
| 联系人：杨光梅 |  |  |  | 联系电话： | 18008540793
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。