## 自评表1
附件2
州本级项目支出绩效自评表 （2020年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：
项目名称 |  |  | 2020年创新项目评选工作
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位 | 中共黔南州委督查考评局
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 319.2（本年度申请支付项目尾款15.96万元） | 15.96 | 15.96 |  | 10分 | 100 | 10
|  |  | 财政拨款（州本级资金） | 319.2（本年度申请支付项目尾款15.96万元） | 15.96 | 15.96 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：运用大数据手段建成集决策、管理、动态监测、预警提醒、督查督办、绩效考核、诊断于一体的信息平台，可实现数据录入上传、积累提取、信息共享、统计分析等多项功能，对全面提升督考业务能力。 |  |  |  | 项目于2018年1月投入开发，系统于2018年5月15日正式上线运行，投入使用，于2018年12月27日完成验收，根据合同约定执行470天质保期，已支付完成质保金15.96万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 黔南州督考绩效管理综合运用系统 | 1（套） | 已完成 | 15 | 10
|  |  | 《黔南州督考绩效管理综合运用系统项目建设实施服务合同》 | 1(份) | 已完成
|  | 质量 | 系统开发、部署完成并投入使用率 | 100% | 已完成 | 15 | 15
|  | 时效 | 合同服务时间 | 自2018年1月2日至2020年3月20日止 | 已完成 | 10 | 10
|  | 成本 | 项目合同金额 | ≤319.2万 | 已完成 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 系统投入使用后，运行稳定，使督考工作效率明显提升、工作管理更加规范、考核过程更加公正透明、数据留痕可查，工作效益提高，创造更多社会效益。 | 不断提升 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响 | 通过系统的不断深入使用，对绩效指标考评、督查任务落实都发挥了重要作用，产生了积极影响。 | 不断提升 |  | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 各县（市）、州直单位、局各科室反响良好，并得到了省、州领导的充分认可。 | ≧99% | 100% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
绩效 结论
| 联系人： |  |  |  | 联系电话：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。