## 自评表1
附件2
州本级项目支出绩效自评表 （2020年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：
项目名称 |  |  | 2020年创新项目评选工作
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位 | 中共黔南州委督查考评局
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 29 | 29 | 13.26 |  | 10分 | 46 | 8
|  |  | 财政拨款（州本级资金） | 29 | 29 | 13.26 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：激发县（市）、州级部门（单位）改革创新的意识和创新激情。 目标2：激发县（市）、州级部门（单位）创新活力、创先争优的工作干劲。 目标3：委托第三方机构组织专家团队对县（市）、州直各部门申报的创新项目开展初评、现场评比，并提出创新项目评选等次建议。 |  |  |  | 我局于2020年12月15日与贵州雅正评估咨询服务有限公司签订了《黔南州2020年度创新项目评选委托协议书》，项目经费共计265200元。创新项目初评已于2020年12月19日开展，按照合同约定，于12月21日支付项目总经费50%即132600元。创新项目现场评比已于2021年1月9日开展，按照合同约定，1月27日支付项目总经费35%即92820元。待我局验收通过后再支付剩余15%即39780元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 编制《2020年度创新项目初选工作细则》 | 1份 | 已完成 | 15 | 13 | 按照《黔南州2020年度创新项目评选委托协议书》合同约定，创新项目初评已于2020年12月19日开展，创新项目现场评比已于2021年1月9日开展。
|  |  | 开展2020年度创新项目初选工作 | 1次 | 已完成
|  |  | 编制《2020年度创新项目初评报告》 | 1份 | 已完成
|  |  | 编制《2020年度创新项目现场评比工作细则》 | 1份 | 已完成
|  |  | 开展2020年度创新项目现场评比工作 | 1次 | 未完成
|  |  | 编制《2020年度创新项目现场评比报告》 | 1份 | 未完成
|  | 质量 | 完成率 | 100% | 80% | 15 | 13
|  | 时效 | 完成评选工作 | 2021年1月前 | 创新项目初评已于2020年12月19日开展，创新项目现场评比已于2021年1月9日开展。 | 10 | 8
|  | 成本 | 报告编制费用 | ≤1.12万元 | 按照合同约定，于12月21日支付项目总经费50%即132600元。 | 10 | 8 | 按照合同约定，于12月21日支付项目总经费50%即132600元。创新项目现场评比已于2021年1月9日开展，按照合同约定，1月27日支付项目总经费35%即92820元。待我局验收通过后再支付剩余15%即39780元。
|  |  | 场地租赁、会场布置等 | ≤5.09万元
|  |  | 评审工作劳务 | ≤13.35万元
|  |  | 评审工作住宿及就餐 | ≤4.74万元
|  |  | 录像制作 | ≤4.7万元
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 引导州直部门增强创新意识，进面引导社会创新国力量 | 不断提升 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响 | 激发州直单位改革创新的意识，激励广大干部职创先争优的工作激情，进一步营造改革创新的良好氛围 | 不断提升 |  | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 获奖单位满意度 | ≧90% | 100% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 90
绩效 结论
| 联系人： |  |  |  | 联系电话：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。