## 自评表1
附件5
州本级项目支出绩效自评表 （2021年度）
单位（盖章）：中共黔南州委督查考评局 | [7 empty] | 填报日期：2022年7月15日
项目名称 |  |  | 黔南州督考绩效管理综合运用系统运行维护项目
主管部门及代码 |  |  | 11522700322060911T |  | 实施单位 | 中共黔南州委督查考评局
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 25.536万元 | 25.536万元 | 25.536万元 |  | 10分 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款（州本级资金） | 25.536万元 | 25.536万元 | 25.536万元 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 系统使用持续稳定性、安全性；及时升级更新；根据工作需要进行及时、灵活的调整优化；及时有效处理系统故障得到；不间断业务咨询培训服务，以此全面提升督考业务能力。 |  |  |  | 一是系统优化服务，对绩效考核模块新增的15个功能点进行了优化升级。二是运行监控服务，按周、按月对系统进行巡检和数据处理，每天对督考系统产生的数据进行备份，防止数据丢失。三是系统故障处理，通过远程、实地对系统产生的问题进行处理，确保系统正常运行。累计处理系统咨询事项242次，其中系统操作类98次、数据类144次。四是咨询服务：成立工作专班，起草黔南州督考绩效管理综合运用系统宣传片脚本，赴三都县、福泉市、都匀市开展现场取景，成功制作了督考系统宣传片。五是培训服务：通过远程、实地对州直单位操作督考系统进行指导。2021年9月，按照州考核办统一要求，对优化升级的高质量发展综合考核系统进行了现场培训。六是驻场服务：派遣了1名技术人员进行驻场技术服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 维护范围：黔南州督考绩效管理综合运用系统，包含绩效管理考评子系统，督查督办管理系统、驾驶舱领导决策系统（移动端）以及数据库（mongo3.6)、中间件等。 | 1（套） | 已完成 | 15分 | 15分
|  |  | 《黔南州督考绩效管理综合运用系统运行维护补充协议》 | 1（份） | 已完成
|  | 质量 | 系统优化服务 | 包含系统升级、功能优化服务。 | 已完成 | 10分 | 10分
|  |  | 系统运行监控服务 | 按周、按月对系统进行巡检和数据处理。 | 已完成
|  |  | 系统故障处理 | 按故障等级及时处理系统问题。 | 已完成
|  |  | 咨询服务 | 包含业务咨询、系统技术咨询服务。 | 已完成
|  |  | 培训服务 | 按要求提供免费的技术培训和电子版培训资料。 | 已完成
|  |  | 驻场服务 | 派遣至少1名技术人员进行驻场技术服务。 | 已完成
|  |  | 总结与报告 | 按季度提交系统运维报告，进行总结分析、建议。 | 已完成
|  | 时效 | 系统运维服务期限 | 自2020年4月1日至2021年4月1日止 | 已完成 | 10分 | 10分
|  | 成本 | 运维服务合同金额 | ≤25.536万元 | 25.536万元 | 15分 | 15分
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 系统投入使用后，运行稳定，使督考工作效率明显提升、工作管理更加规范、考核过程更加公正透明、数据留痕可查，工作效益提高，创造更多社会效益。 | 不断提升 |  | 15分 | 15分
|  | 可持续影响 | 通过系统的不断深入使用，对绩效指标考评、督查任务落实都发挥了重要作用，产生了积极影响。 | 不断提升 |  | 15分 | 15分
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 各县（市）、州直单位、局各科室反响良好，并得到了省、州领导的充分认可。 | ≥99% | 100% | 10分 | 10分
总 分 | [5 empty] | 100分 | 100分
绩效 结论
| 联系人：杨坤 |  |  |  | 联系电话：0854-8585119
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。