## 自评表1
附件2-3
上级项目支出绩效自评表 （2022年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：
项目名称 |  |  | 计划生育服务管理——暖心行动省级经费项目
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位 | 都匀市计划生育协会，荔波县计划生育协会，贵定县计划生育协会，黔南州计划生育协会
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10 | 3 | 3 |  | 10分 | 100 | 10
|  |  | 财政拨款 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 10 | 3 | 3 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标：进一步做好全州计生特殊家庭的扶助关怀工作，建设“暖心家园”，作为特殊家庭相互关怀抚慰、自我服务管理的平台。通过为特殊家庭提供心理辅导、情绪疏解、悲伤抚慰、家庭关系调适等心理健康服务的内容与形式，缓解特殊家庭老人的精神压力和心理痛苦，帮助他们走出家门，重拾生活的信心和勇气，创造幸福生活。。 |  |  |  | 1.在都匀市、贵定县、荔波县建设暖心家园 3个，已完成； 2.开展暖心活动24次，其中州级2次，县级22次，已完成； 3.开展紧急救助、慰问等暖心服务50户，其中州级15户，县级35户，已完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 建设暖心家园 | 3个 | 3个 | 4 | 4
|  |  | 开展暖心活动 | 24次 | 24次 | 4 | 4
|  |  | 开展暖心服务 | 50户 | 50户 | 5 | 5
|  | 质量 | 建设服务情况 | 按时保质完成 | 优 | 10 | 10
|  | 时效 | 资金使用时效 | 2022年12月31日前 | 优 | 10 | 10
|  | 成本 | 都匀市暖心家园建设费 | 5万元 | 5万元（下划县市） | 4 | 4
|  |  | 贵定县暖心家园建设费 | 1万元 | 1万元（下划县市） | 4 | 4
|  |  | 荔波县暖心家园建设费 | 1万元 | 1万元（下划县市） | 4 | 4
|  |  | 州级暖心活动 | 3万元 | 3万元（州本级） | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 缓解特殊家庭老人的精神压力和心理痛苦，帮助他们走出家门，重拾生活的信心和勇气，创造幸福生活。 | 提升计生特殊家庭幸福指数，促进社合融合 | 优 | 15 | 15
|  | 可持续影响 | 让计生特殊家庭感受到关怀和温暖，提升幸福感，获得感。 | 长期 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 计生特殊家庭对暖心行动的满意度 | ≥99% | 99% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
绩效 结论 | 优
| 联系人：金安毅 |  |  |  | 联系电话：13668548111
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。