## 1.2022年省级药品医疗器械安全监督抽验经费（上级）
附件2-3
上级项目支出绩效自评表 （2022年度）
单位（盖章）：黔南州检验检测院 | [7 empty] | 填报日期：
项目名称 |  |  | 2022年省级药品医疗器械安全监督抽验经费
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 193.5 | 193.5 | 186.8 |  | 10分 | 96.54% | 9.65
|  |  | 财政拨款 | 193.5 | 193.5 | 186.8 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 193.5 | 193.5 | 186.8 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1： 围绕建成贵州南部检验检测中心目标任务，不断提升检验检测和科研能力。 目标2： 2022年完成药品检验645批次。 目标3： 持续服务州内企业高质量发展。大力开展检验检测技术研究，积极为州内企业提供职能职责范围内的技术指导服务，着力提升政治、业务、创新、合作四种能力。 |  |  |  | 目标1：2022年通过CMA认证参数168项，较越来119项增加49项。完成省药监局探索性研究项目1项。 目标2：2022年全年完成药品检验668批次。 目标3：完成黔南州2022年重大调研课题“黔南州民族药产业发展中存在的问题及对策研究”，利用到企业调研结合职能职责为企业提供技术指导服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 完成药品检验任务 | ≥645批次 | 668批次 | 15 | 15
|  | 质量 | 按照检验标准检验 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 检验周期内完成检验 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 检验全检率 | ≥65% | 82.5% | 5 | 5
|  | 时效 | 完成时间 | 2022年11月30日前 | 2022年11月30日前 | 10 | 10
|  | 成本 | 基本支出小计 | 193.5 | 186.8 | 10 | 9 | 资金还未支付完成原因主要是供货商发票开具时间晚，导致支付系统关闭未能支付
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 人民群众用药安全意识 | 逐年提升 | 逐年提升 | 20 | 20
|  |  | 市场监管技术支撑能力 | 逐年提升 | 逐年提升
|  | 生态效益 | 人民群众的用药安全保障水平 | 逐年提高 | 逐年提高 | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 人民群众的身体健康和生命保障水平 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 跟踪回访满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 99
绩效 结论
| 联系人： |  |  |  | 联系电话：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

## 2.2022年食品药品监管补助资金（上级）
附件2-3
上级项目支出绩效自评表 （2022年度）
单位（盖章）：黔南州检验检测院 | [7 empty] | 填报日期：
项目名称 |  |  | 2022年食品药品监管补助资金
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 60 | 60 | 60 |  | 10分 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款 | 60 | 60 | 60 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 60 | 60 | 60 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：购置药品检验装备2台套。 |  |  |  | 目标1：购置药品检验装备5台套。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 购置药品检验装备台数 | ≥2台件 | 5台件 | 15 | 15
|  | 质量 | 药品检验仪器安装验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效 | 购置药品检验仪器设备完成时限 | 2022年12月31日前 | 2022年12月5日完成招投标，同月9日与中标供应商签订合同。现设备已投入使用。 | 10 | 10
|  | 成本 | 购置药品检验装备成本 | ≤60万元 | 60万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 检验检测技术支得到提升 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15 | 15
|  | 可持续影响 | 药品检验检测设备技术支撑 | 长期 | 长期 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 服务对像满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
绩效 结论
| 联系人： |  |  |  | 联系电话：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

## 3.食品药品检验保运转经费（本级）
项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
单位（盖章）：黔南州检验检测院 | [7 empty] | 填报日期：2023/07/03
项目名称 |  |  | 食品药品检验保运转经费
主管部门及代码 |  |  | [146]黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 127400 | 127400 | 127400 |  | 10 | 100.00 | 10
|  |  | 财政拨款： | 127400 | 127400 | 127400 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 127400.00 | 127400.00 | 127400.00 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年完成食品1200批次检验检测，药品600批次检验。 |  |  |  | 2022年完成食品4100批次检验检测，药品668批次检验。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 药检检验 | ≥600批次 | 668批次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 检验检测报告准确率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时效 | 2022年12月30日前 | 优 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制 | ≤14万元 | 12.74万元 | 10 | 10
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 公众对用药安全的认知度 | 不断提高 | 优 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 检测检测能力 | 不断提升 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 公众对检验检测工伤满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 90 | 90
自 评 结 论 | 2022年完成食品4100批次检验检测，药品668批次检验。
联系人：杜鑫润

## 4.还本付息（本级）
项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
单位（盖章）：黔南州检验检测院 | [7 empty] | 填报日期：2023/07/03
项目名称 |  |  | 还本付息
主管部门及代码 |  |  | [146]黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 7600000 | 7600000 | 7207350.39 |  | 10 | 94.83 | 9.48
|  |  | 财政拨款： | 7600000 | 7600000 | 7207350.39 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 7600000.00 | 7600000.00 | 7207350.39 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 黔南州产品质量检测中心建设项目和项目贷款还本付息 |  |  |  | 完成2022年黔南州产品质量检测中心建设项目，并按时归还项目贷款全年本金6660000元，归还项目贷款利息547350.39元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 检测中心建设面积 | ≥18000平方米 | 18000平方米 | 5 | 5
|  |  | 食品检验检测项目 | ≥283项 | 283项 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 食品检验检测项目完成率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 中国银行还本付息时间 | 2022年12月20日前 | 优 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2022年贷款还本付息 | ≤760万元 | 720.74万元 | 10 | 10
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 我州食品检验能力 | 有较大提升 | 优 | 10 | 10
|  |  | 我州茶叶检测能力 | 有较大提升 | 优 | 5 | 5
|  |  | 我州特种设备检测能力 | 有较大提升 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 检验检测能力 | 不断提升 | 优 | 5 | 5
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务企业对我州检验检测能力和服务水平 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 90 | 90
自 评 结 论 | 完成2022年黔南州产品质量检测中心建设项目，并按时归还项目贷款全年本金6660000元，归还项目贷款利息547350.39元。
联系人：杜鑫润

## 5.特种设备检验工作经费（本级）
项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
单位（盖章）：黔南州检验检测院 | [7 empty] | 填报日期：2023/07/03
项目名称 |  |  | 特种设备检验工作经费
主管部门及代码 |  |  | [146]黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1750000 | 1750000 | 1554120.02 |  | 10 | 88.81 | 8.88
|  |  | 财政拨款： | 1750000 | 1750000 | 1554120.02 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 1750000.00 | 1750000.00 | 1554120.02 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年完成电梯、锅炉、压容器等特种设备检验检测12000台 |  |  |  | 2022年完成电梯、锅炉、压容器等特种设备检验检测16403台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 特种设备检验 | ＝12000台 | 16403台 | 10 | 0 | 超额完成任务
|  |  | 特种设备车辆运行 | ≥8辆 | 8辆 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 在规定时限内受理特种设备检验完成率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 检验检测报告准确率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 特种设备检验时间 | 2022年12月底完成 | 优 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 特种设备工作经费 | ≥100万元 | 155.41万元 | 10 | 10
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 国库非税收入 | ≥1500万元 | 1694万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 保障企业正常开展业务 | 有效保障 | 优 | 5 | 5
|  |  | 全州电梯监管水平 | 显著提高 | 优 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 保障全州人民生命财产安全 | 显著提升 | 优 | 5 | 5
|  |  | 为企业可持续发展提供安全保障 | 长期 | 优 | 5 | 5
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 全州服务企业对我院检验检测满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 90 | 80
自 评 结 论 | 2022年完成电梯、锅炉、压容器等特种设备检验检测16403台。超额完成任务。
联系人：杜鑫润

## 6.特种设备检验设备购置及维修维护费（本级）
项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
单位（盖章）：黔南州检验检测院 | [7 empty] | 填报日期：2023/07/03
项目名称 |  |  | 特种设备检验设备购置及维修维护费
主管部门及代码 |  |  | [146]黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3160000 | 3160000 | 1978820 |  | 10 | 62.62 | 6.26
|  |  | 财政拨款： | 3160000 | 3160000 | 1978820 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 3160000.00 | 3160000.00 | 1978820.00 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年底完成电梯、锅炉、压力容器等特种设备检验13000余台，实现设备检验率达98%,设备隐患率得到有效控制，设备故障明显下降 |  |  |  | 2022年底完成电梯、锅炉、压力容器等特种设备检验16403余台，实现设备检验率达98.69%,设备隐患率得到有效控制，设备故障明显下降，检验完成数全省排名第三。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 特种设备日常维护维修 | ＝12台 | 178台 | 10 | 0 | 超额完成任务
|  |  | 购置特种设备台数 | ＝12台 | 56台 | 10 | 0 | 超额完成任务
|  | 质量指标 | 购置特种设备的要求 | 符合采购条件 | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 购买设备时间 | 2022年12月底 | 良 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 特种设备购买的支出 | ＝300万元 | 183.67万元 | 5 | 0 | 因《贵州省乙类特种设备检验机构核准细则》截止2022年12月都未正式发布，导致采购计划延缓，为不影响检验检测工作，我院按照核准细则征求意见稿中对仪器设备的要求，于12月完成设备采购，签订合同。按照合同约定支付60%货款。剩余40%货款待设备到齐验收合格后并安装完成再支付，因此尚未完成特种设备检验设备购置支出。
|  |  | 特种设备维修维护 | ＝16万元 | 14.21万元 | 5 | 0 | 设备已送检，实际全年设备维修维护费142130元
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 通过购买设备开展相关检验工作，可上缴非税收入 | ≥1500万元 | 1694万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 通过购买设备，为检验工作提升质量和效率 | 不断提升 | 优 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 锅炉检验减排节能，保障生态文明建设的需要 | 有效保障 | 优 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 为企业可持续发展提供安全保障 | 长期 | 优 | 5 | 5
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 特种设备受检企业的满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 90 | 60
自 评 结 论 | 2022年底完成电梯、锅炉、压力容器等特种设备检验16403余台，实现设备检验率达98.69%,设备隐患率得到有效控制，设备故障明显下降，检验完成数全省排名第三。
联系人：杜鑫润

## 7.特种设备检验所人员支出（本级）
项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2023/07/03
项目名称 |  |  | 特种设备检验所人员支出
主管部门及代码 |  |  | [146]黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1090000 | 1090000 | 1007622 |  | 10 | 92.44 | 9.24
|  |  | 财政拨款： | 1090000 | 1090000 | 1007622 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 1090000.00 | 1090000.00 | 1007622 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年底完成电梯、锅炉、压力容器等12000余台特种设备的检验检测申请受理及检验检测工作。实现设备检验率达98%，设备隐患率得到有效控制，设备故障明显下降。 |  |  |  | 2022年底完成电梯、锅炉、压力容器等16403台特种设备的检验检测申请受理及检验检测工作。实现设备检验完成率达98.69%，设备隐患率得到有效控制，设备故障明显下降。检验完成数量全省排名第三。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 能力提升 | ≥40人 | 40人 | 5 | 5
|  |  | 临聘人员 | ≥10人 | 10人 | 5 | 5
|  |  | 完成电梯锅炉压力容器等检测 | ≥12000台 | 16403台 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 检验报告准确率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 培训合格率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 特种设备检验完成时效 | 2022年12月20日前完成 | 优 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 国库非税收入 | ＝1500万元 | 1694万元 | 5 | 0 | 超额完成任务
|  | 社会效益指标 | 通过培训保障检测人员的专业能力有效提升 | 不断提升 | 优 | 5 | 5
|  |  | 让电梯监管水平提高 | 显著提升 | 优 | 5 | 5
|  |  | 保障企业正常保用锅炉压力容器 | 有效保障 | 优 | 5 | 5
|  |  | 为企业正常生产提供保障 | 有效保障 | 优 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 为企业可持续发展提供安全保障 | 长期 | 优 | 5 | 5
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5
|  |  | 特种设备受检企业的满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5
总 分 | [5 empty] | 90 | 85
自 评 结 论 | 2022年底完成电梯、锅炉、压力容器等16403台特种设备的检验检测申请受理及检验检测工作。实现设备检验完成率达98.69%，设备隐患率得到有效控制，设备故障明显下降。检验完成数量全省排名第三，超额完成任务。
联系人：杜鑫润

## 8.贵州省刺梨产品检验检测中心筹建项目（本级）
项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2023/07/03
项目名称 |  |  | 贵州省刺梨产品检验检测中心筹建项目
主管部门及代码 |  |  | [146]黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1000000 | 1000000 | 978600 |  | 10 | 97.86 | 9.79
|  |  | 财政拨款： | 1000000 | 1000000 | 978600 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 1000000.00 | 1000000.00 | 978600.00 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 负责全州用于贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境监测四个方面的计量器具的计量检定工作，为全州人民生产生活提供基础保障。 目 标 2：依法设置州级法定计量检定、校准、检测技术 机构。 |  |  |  | 负责全州用于贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境监测四个方面的计量器具的计量检定工作，为全州人民生产生活提供基础保障。 依法设置州级法定计量检定、校准、检测技术 机构。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 农残营养基因分析检测项目 | ≥400次 | 400次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 营养成分检测项目 | ≥20种 | 20种 | 5 | 5
|  |  | 检验检测项目 | ≥220种 | 220种 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 检验检测时间 | 2022年12月30日 | 优 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制 | ＝100万元 | 97.86万元 | 10 | 0 | 按照合同约定支付总价款489.3万元的20%，故支付设备货款为97.86万元。
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 促进黔南州刺梨产业 | 稳步持续发展 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 黔南州刺梨产品质量 | 稳步持续提升 | 优 | 10 | 10
|  |  | 黔南州刺梨产业 | 持续健康发展 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 全州企业对检测机构服务满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 90 | 80
自 评 结 论 | 负责全州用于贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境监测四个方面的计量器具的计量检定工作，为全州人民生产生活提供基础保障。 依法设置州级法定计量检定、校准、检测技术 机构。
联系人：杜鑫润

## 9.强制检定工作经费（本级）
项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2023/07/03
项目名称 |  |  | 强制检定工作经费
主管部门及代码 |  |  | [146]黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 500000 | 500000 | 500000 |  | 10 | 100.00 | 10
|  |  | 财政拨款： | 500000 | 500000 | 500000 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1： 负责全州用于贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境监测四个方面的计量器具的计量检定工作，为全州人民生产生活提供基础保障。 目 标 2：依法设置州级法定计量检定、校准、检测技术 机构。 |  |  |  | 2022年完成全州强制检定计量器具（贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境监测）约11430台件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 加油机检定 | ≥1259台件 | 1350台件 | 5 | 5
|  |  | 衡器检定 | ≥320台件 | 410台件 | 5 | 5
|  |  | 压力表检测 | ≥4300台件 | 9700台件 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 检定过程达到国家标准要求 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时限 | 2022年12月30日前 | 优 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 成本控制 | ＝50万元 | 50万元 | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 加强强制计量检定保护消费者法权益 | 不断提高 | 优 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 规范市场主体计量标准 | 持续有效提高 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 社会公众对计量器具强制检定工作满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 90 | 90
自 评 结 论 | 2022年完成全州强制检定计量器具（贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境监测）约11430台件。超额完成任务
联系人：杜鑫润

## 10.卫计小区建设专项经费（本级）
项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2023/07/03
项目名称 |  |  | 卫计小区建设专项经费
主管部门及代码 |  |  | [146]黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2081000 | 2081000 | 1142000 |  | 10 | 55.84 | 5.58
|  |  | 财政拨款： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 2081000.00 | 2081000.00 | 1142000 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 受申请人委托，承担食品、保健食品、、化工类产品、轻工类产品、机电类设备等质量监督检验、委托检验 |  |  |  | 受申请人委托，承担食品、保健食品、化工类产品、轻工类产品、机电类设备等质量监督检验、委托检验。2022年完成化计量委托检验1200台件、建材化工类产品161批次、食品检验4100批次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 药品检测参数 | ≥119项 | 168项 | 10 | 10
|  |  | 食品检验 | ≥2200批次 | 4100批次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 药品检测报告差错率 | ≤2% | 0 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 检验完成时间 | 12月30日 | 优 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 卫计小区建设专项经费 | ≥208.1万元 | 114.2万元 | 5 | 2.79 | 受8-9月贵阳疫情影响，企业生产受影响，导致委托检验送检量大幅下降，加之按照省市场监管局下发《关于贯彻落实进一步帮扶中小微企业和个体工商户纾困解难若干措施的通知》（黔市监办函〔2022〕276号文件要求，免收11月-12月检验检测费。导致单位资金未能达预期目标。
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 保障人民安全健康生活 | 不断强化，稳步提升 | 优 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 各项检验能力 | 保障企业产品质量安全 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 持续推动黔南经济发展 | 促进企业高发展 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 全州企业对检验检测满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 90 | 87.79
自 评 结 论 | 受申请人委托，承担食品、保健食品、化工类产品、轻工类产品、机电类设备等质量监督检验、委托检验。2022年完成化计量委托检验1200台件、建材化工类产品161批次、食品检验4100批次。
联系人：杜鑫润

## 11.检验工作经费（本级）
项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2023/07/03
项目名称 |  |  | 检验工作经费
主管部门及代码 |  |  | [146]黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 919000 | 919000 | 919000 |  | 10 | 100.00 | 10
|  |  | 财政拨款： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 919000.00 | 919000.00 | 919000.00 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 受申请人委托，承担食品、保健食品、化工类产品、轻工类产品、机电类设备等质量监督检验、委托检验 |  |  |  | 受申请人委托，承担食品、保健食品、化工类产品、轻工类产品、机电类设备等质量监督检验、委托检验。2022年完成化计量委托检验1200台件、建材化工类产品161批次、食品检验4100批次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 食品检验 | ≥2200批次 | 4100批次 | 10 | 10
|  |  | 计量检定完成数量 | ≥200台件 | 1200台件 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 检验检测项目完成率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 检验检测完成时间 | 12月30日前完成 | 优 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 检验工作经费 | ＝91.1万元 | 91.9万元 | 10 | 0 | 超额完成任务
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 检验检测水平 | 不断强化，稳步提升 | 优 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 为全州企业发展提供技术支撑 | 促进企业高质量发展为目标 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 全州企业对检测满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 90 | 80
自 评 结 论 | 受申请人委托，承担食品、保健食品、化工类产品、轻工类产品、机电类设备等质量监督检验、委托检验。2022年完成化计量委托检验1200台件、建材化工类产品161批次、食品检验4100批次。自评结果为“优”
联系人：杜鑫润