## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,022年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2023/07/03
项目名称 |  |  | 文产文艺和电影
主管部门及代码 |  |  | [107]中共黔南州委宣传部 |  | 实施单位 | 中共黔南州委宣传部
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3800000 | 3800000 | 2815507 |  | 10 | 74.09 | 7.41
|  |  | 财政拨款： | 3800000 | 3800000 | 2815507 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 3800000.00 | 3800000.00 | 2815507.00 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标：1.深圳文博会；2.搞好影视文化产业扶持引导；3.文艺精品创作扶持奖励；4.文化产业招商暨推介项目精包装；5.第二届好花红文化人才评选暨好花红文化人才高端培训；6.文创设计大赛；7.文化产业系列宣传推广活动。 |  |  |  | 根据年初计划，参加深圳文博会1次 ，完成招商6次，精包装项目5个。完成文艺创作项目23个，举办了首届文艺创作贡献奖1次，好花红人才评比1次。文创大赛1次，文化产业系列推广活动1次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 第二届好花红文化人才评选暨好花红文化人才高端培训 | ＝1次 | ＝1次 | 2 | 2
|  |  | 文化产业招商暨推介文化产业项目精包装 | 外出招商6次，精包装项目5个 | 优 | 2 | 2
|  |  | 文创设计大赛 | ＝1次 | ＝1次 | 2 | 2
|  |  | 文化产业系列宣传推广活动 | ＝1个 | ＝1个 | 2.5 | 2.5
|  |  | 文艺精品创作扶持奖励 | ＝1次 | ＝1次 | 2 | 2
|  |  | 深圳文博会 | ＝1次 | ＝1次 | 2 | 2
|  |  | 影视文化产业扶持引导 | ＝1次 | ＝1次 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 深圳文博会、影视文化产业扶持引导、文艺精品创作扶持奖励等 | 不断提升 | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时限 | 2022年12月底前完成 | 优 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 文化产业系列宣传推广活动 | ＝40万元 | ＝40万元 | 2 | 2
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ＝100% | 1 | 1
|  |  | 文创设计大赛 | ＝40万元 | ＝40万元 | 2 | 2
|  |  | 第二届好花红文化人才评选暨好花红文化人才高端培训 | ＝40万元 | ＝20.95万元 | 2 | 0 | 因疫情原因影响且时间接近年底，未来得及进行培训，导致资金结余。
|  |  | 文化产业招商暨推介项目精包装 | ＝30万元 | ＝30万元 | 2 | 2
|  |  | 深圳文博会 | ＝30万元 | ＝30万元 | 2 | 2
|  |  | 影视文化产业扶持引导 | ＝150万元 | ＝70.65万元 | 2 | 0 | 因剧组拍摄时间较长，相关资料不齐全，未进行申报，导致资金结余。
|  |  | 文艺精品创作扶持奖励 | ＝50万元 | ＝50万元 | 2 | 2
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 黔南文化知名度、美誉度，影视文化产业发展及影响力，文艺作品质量等 | 不断提升 | 优 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 不断加强宣传文化工作的影响力 | 长期持续 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 州领导及企业、人民群众满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 90 | 86
自 评 结 论 | 优
联系人：吴娇娇