## 自评表1
附件2-3
上级项目支出绩效自评表 （2022年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2023年7月6日
项目名称 |  |  | 贵州苗岭山脉历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（黔南州）
主管部门及代码 |  |  | 黔南布依族苗族自治州自然资源局 181001 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州自然资源局
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 8948.22 | 8948.22 | 0 |  | 10分 | 0% | 0
|  |  | 财政拨款 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 8948.22 | 8948.22 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 | — | — | — |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年，通过实施地质环境隐患治理、地形重塑、植被恢复、废弃土地复垦利用等，完成矿山生态修复面积65.49公顷，修复废弃矿山（矿点）74个，消除地质环境隐患点16个，恢复植被47.37公顷，盘活利用土地面积56.24公顷，植被覆盖度增加60%，土地复垦率大于90%，实施区域群众满意度大于85%。 |  |  |  | 已完成矿山生态修复面积38.04公顷，修复废弃矿山（矿点）64个，消除地质环境隐患点30个，恢复植被26.57公顷，盘活利用土地面积29.33公顷，植被覆盖度增加69.84%，土地复垦率88.64%，实施区域群众满意度大于85%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 矿山生态修复面积（公顷） | ＞65.49 | 38.04 | 5 | 2.9 | 苗岭项目2022年到位上级资金9558.54万元，其中中央资金8948.22万元，省级资金610.32万元，2022年完成的矿山修复工作使用的是直接下达县市的省级资金610.32万元。州级的中央资金于2022年第三季度末才下达我单位，因开展项目施工图的编制、评审、审批以及各参建单位的招标工作耗时较长，招标公示有法定时限要求，进入施工阶段时间较晚，故资金尚未支付。
|  |  | 修复废弃矿山（矿点）数量（个） | ＞74 | 64 | 5 | 4.32
|  |  | 地质环境隐患点消除数量（个） | ＞16 | 30 | 5 | 5
|  |  | 植被恢复面积（公顷） | ＞47.37 | 26.57 | 4 | 2.24
|  |  | 边坡治理面积（公顷） | ＞18.31 | 8.7 | 4 | 1.9
|  |  | 采坑治理面积（公顷） | ＞56.24 | 29.33 | 4 | 2.08
|  |  | 盘活利用土地面积（公顷） | ＞56.24 | 29.33 | 4 | 2.08
|  | 质量 | 工程质量合格率（%） | 100 | 100 | 5 | 5
|  |  | 植被成活率（%） | ≥85 | 85 | 5 | 5
|  | 时效 | 项目按时开工率（%） | 100 | 0 | 4 | 0 | 州级组织开展项目施工图的编制、评审、审批以及各参建单位的招标工作耗时较长，招标公示有法定时限要求进入施工阶段时间较晚。
|  | 成本 | 单位成本控制数（万/公顷） | ≤50.43 | 16.04 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 土地复垦利用率（%） | ≥90 | 88.64 | 8 | 7.88 | 2022年已修复的图斑边坡面积占比偏高。
|  | 社会效益 | 人居环境改善（万人） | ≥0.7 | 0.3 | 8 | 3.42 | 州级前期准备工作耗时长，进入施工阶段时间较晚，项目尚在推进中。
|  | 生态效益 | 植被覆盖度增加（%） | ≥60 | 69.84 | 8 | 8
|  | 可持续影响 | 后期管护持续时间（年） | ≥5 | 5 | 6 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 项目实施区域群众满意度（%） | ≥85 | 85 | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 90 | 70.82
绩效 结论 | 综合以上绩效目标完成情况，贵州苗岭山脉历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（黔南州）2022年度绩效自评为“中”。
| 联系人：尚春玲 |  |  |  | 联系电话：8258601
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。