## 室外改造
附件2-3
上级项目支出绩效自评表 （2022年度）
单位（盖章）： |  |  | 都匀市民政局 |  |  |  |  | 填报日期：2023.7.6
项目名称 |  |  | 都匀市墨冲中心敬老院室外改造工程
主管部门及代码 |  |  | 黔南州民政局 |  | 实施单位 | 都匀市民政局
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10 | 10 | 8.67 |  | 10分 | 86.7% | 8.7
|  |  | 财政拨款 | 10 | 10 | 8.67 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 10 | 10 | 10 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成都匀市墨冲中心敬老院室外改造工程，并投入使用 |  |  |  | 完成都匀市墨冲中心敬老院室外改造工程，并投入使用
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 支持养老机构提质改造项目 | 1个 | 1个 | 10 | 10
|  | 质量 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20
|  | 时效 | 完成时限 | 2022年12月前 | 2022-12-01 | 10 | 10
|  | 成本 | 项目补助成本 | ≤10万元 | 8.67万元 | 10 | 8.67 | 未到合同约定支付时间
| 效益指标 (30分) | 社会效益 | 让老年人充分享受经济社会发展成果 | 服务设施进一步完善、服务能力进一步提升 | 优 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 老年人满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 98.67
绩效 结论 | 优
| 联系人：岑龙 |  |  |  | 联系电话： | 8227790
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。