## 自评表1
附件2-3
上级项目支出绩效自评表 （2022年度）
单位（盖章）：福泉市民政局 | [7 empty] | 填报日期：2023年7月7日
项目名称 |  |  | 福泉市适老化改造项目
主管部门及代码 |  |  | 黔南州民政局 |  | 实施单位 | 福泉市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6 | 6 | 5.68 |  | 10分 | 94.67% | 9.4
|  |  | 财政拨款 | 6 | 6 | 5.68 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 6 | 6 | 5.68 |  | 10分 | 94.67% | 9.4
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据黔南州民政局下达资金，走访20户老年人家庭开展居家适老化改造工作，包括适老化设施设备采购，每户预算3000元，总预算60000元. |  |  |  | 走访22户老年人家庭开展居家适老化改造工作，包括适老化设施设备采购，改造投入资金5.977万元，已支付5.68万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 老年人家庭适老化改造数 | ≥20户 | 22户 | 20 | 20
|  | 质量 | 适老化改造验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效 | 改造完成时限 | 2022年12月前 | 2022-12-01 | 10 | 10
|  | 成本 | 补助成本 | ≤6万元 | 5.68万元 | 10 | 10 | 已完成，节约成本，据实开支。
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 当地老年人对养老服务工作认知 | 有效提高 | 有效提高 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 适老化改造对象满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5
总 分 | [5 empty] | 100 | 99.4
绩效 结论 | 优
| 联系人：周靖 |  |  |  | 联系电话：2228162
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。