## 幸福日照
附件2-3
上级项目支出绩效自评表 （2022年度）
单位（盖章）： |  |  | 都匀市民政局 |  |  |  |  | 填报日期：2023.7.6
项目名称 |  |  | 黔南州老年养护楼项目
主管部门及代码 |  |  | 黔南州民政局 |  | 实施单位 | 都匀市民政局
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2160 | 2160 | 1901.62 |  | 10分 | 88.04% | 9.7
|  |  | 财政拨款 | 2160 | 2160 | 1901.62 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 2160 | 2160 | 1901.62 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 黔南州老年养护楼的建设有利于改善州级养老服务体系的建设；有利于使我州社会服务能力和水平的差距减少；有利于优化州级资源配置，使服务专业化、标准化，使全州失能、半失能及城市、农村特困老年人也能得到老有所养、老有所依。占地面积20亩，总建设面积13350平方米，设床位300张，估算总投资4110万元，申请中央预算内投资资金2160万元，地方自筹配套资金1950万元。 |  |  |  | 提质改造工程基本完工
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 新建州级老年养护楼一栋建筑面积 | 13270平方米 | 13270平方米 | 8 | 8
|  | 质量 | 设计施工符合国家建设标准及相关规范 | 基本符合 | 基本符合 | 8 | 8
|  |  | 项目建筑达到当地抗震设防要求 | 达标 | 达标 | 8 | 8
|  |  | 工程项目验收通过率 | 通过 | 通过 | 8 | 8
|  | 时效 | 完成时限 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 8 | 8
|  | 成本 | 项目补助成本 | ≤2160万元 | 1901.62万元 | 10 | 9.7 | 按进度支付
| 效益指标 (30分) | 社会效益 | 失能、半失能及城市、农村特困老年人养老服务率 | 进一步提高 | 优 | 15 | 15
|  |  | 完善政府兜底保障职能 | 进一步完善 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 社会服务满意度指标 | ≥80% | 95% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 99.4
绩效 结论 | 优
| 联系人：申健 |  |  |  | 联系电话： | 8852013
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。