## 自评表1
附件2-3
上级项目支出绩效自评表 （2022年度）
单位（盖章）：罗甸县民政局 | [7 empty] | 填报日期：2023.7.10
项目名称 |  |  | 罗甸县2022年适老化改造项目
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位 | 罗甸县民政局
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6 | 6 | 6 |  | 10分 | 100% | 10分
|  |  | 财政拨款 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 6 | 6 | 6 |  | — | 100% | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对具有贵州省罗甸县户籍且居住在斛兴街道辖区内20户特殊老年人进行居家适老化改造。 |  |  |  | 已完成对具有贵州省罗甸县户籍且居住在斛兴街道辖区内28户特殊老年人进行居家适老化改造。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 改造户数 | ≥20户 | 28户 | 20分 | 20分
|  | 质量 | 改造设备质量 | 合格 | 合格 | 10分 | 10分
|  | 时效 | 按年度目标完成 | 2022年10月30日前 | 2022-10-30 | 10分 | 10分
|  | 成本 | 改造总成本 | ≤6万元 | 6万元 | 10分 | 10分
| 效益指标(30分) | 社会效益 | 满足老年人居家养老需求 | ≥20户 | 28户 | 30分 | 30分
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 家庭满意度 | ≥95% | 95% | 10分 | 10分
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
绩效 结论 | 2022年初预算上级匹配居家适老化改造经费6万元改造20户，全年调整预算指标6万元改造完成28户，圆满地完成了项目资金执行任务，自评等级为“优秀”。
| 联系人：陈超 |  |  |  | 联系电话： | 14785851979
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。