## 300万
附件2-3
上级项目支出绩效自评表 （2022年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2023年7月10日
项目名称 |  |  | 黔南植物园（黔南州珍稀濒危植物迁地保育中心）项目
主管部门及代码 |  |  | 黔南州林业局 | 11522700009800426A | 实施单位 | 黔南州林业资源保护中心、都匀平浪国有林场
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 300 | 300 | 96.24 |  | 10分 | 32% | 9.5
|  |  | 财政拨款 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 300 | 300 | 96.24 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成植物园功能分区，设立界桩、界碑、指示牌、示意图、宣教牌等标识标牌，建设园区消防通道、阻隔道路，引进珍稀濒危植物、园林观赏植物种植，通过项目实施，提高我州植物保护工作水平，提高公众植物保护意识。 |  |  |  | 已完成黔南植物园功能分区，完成界桩、界碑、指示牌、示意图、宣教牌等标识标牌的设计制作，完成园区消防通道、阻隔道路建设，完成珍稀濒危植物、园林观赏植物的引种种植。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 界桩（个） | ≥1 | 5个 | 3 | 3
|  |  | 界碑（座） | ≥1 | 2个 | 3 | 3
|  |  | 指示牌（块） | ≥10 | 65块 | 3 | 3
|  |  | 示意图（幅） | ≥1 | 1幅 | 3 | 3
|  |  | 科普宣教设施设备（套） | ≥1 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 消防通道、园区阻隔通道（千米） | ≥2 | 2.16千米 | 3 | 3
|  |  | 植物引种栽培（亩） | ≥50亩 | 58亩 | 3 | 3
|  | 质量 | 界桩界碑、标识标牌安装 | 合格 | 合格 | 3 | 3
|  |  | 园区消防、阻隔道路 | 合格 | 合格 | 3 | 3
|  |  | 植物展示效果 | 有效 | 有效 | 3 | 3
|  | 时效 | 项目完成时限 | ≤12月 | ≤12月 | 10 | 10
|  | 成本 | 项目完成时限 | ≤300万 | 96.24万 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 提升公众野生植物保护积极性 | =明显 | 明显 | 10 | 10
|  | 生态效益 | 加强野生植物保护，提高植物多样性保护水平 | =有效 | 有效 | 10 | 10
|  | 可持续影响 | 有效促进我州生物多样性保护 | =有效 | 有效 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 基层单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 99.5
绩效 结论 | 优
| 联系人：王丽娟 |  |  |  | 联系电话：15085978466
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

## 10万
附件2-3
上级项目支出绩效自评表 （2022年度）
单位（盖章）：黔南州林业局 | [7 empty] | 填报日期：2023年7月10日
项目名称 |  |  | 外来入侵物种普查
主管部门及代码 |  |  | 黔南州林业局 | 11522700009800426A | 实施单位 | 黔南州林业局
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10 | 10 | 1.12 |  | 10分 | 11% | 9.5
|  |  | 财政拨款 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 10 | 10 | 1.12 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 督促指导12个县（市）林业局做好辖区外来入侵物种普查，对县（市）外来入侵物种普查进行检查验收，做好资料搜集归档。 |  |  |  | 已完成12县（市）普查工作督导 ，召开外来入侵物种普查培技术培训会1次，召开外来入侵物种普查工作视频推进会1次，印发《黔南州森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查工作实施方案》，完成县（市）外来入侵物种普查检查验收工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 普查工作督导 | ≥1（次） | 6次 | 5 | 5
|  |  | 普查技术资料 | 1（套） | 1套 | 5 | 5
|  |  | 技术培训 | 1（次） | 1次 | 5 | 5
|  |  | 成果报告编制 | 1（套） | 1套 | 5 | 5
|  | 质量 | 成果报告 | 合格 | 合格 | 10 | 10
|  | 时效 | 项目完成时限 | ≤1年 | 已按时完成 | 10 | 10
|  | 成本 | 外来入侵物种普查成本 | ≤10万 | 1.12万 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 公众森林资源保护意识（是否提升） | 是 | 有效提升公众森林资源保护意识 | 10 | 10
|  | 生态效益 | 森林生态系统生态效益发挥 | 明显 | 森林生态系统生态效益发挥明显 | 10 | 10
|  | 可持续影响 | 提高黔南州森林资源保护成效 | 明显 | 明显提高黔南州森林资源保护成效 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 基层管理部门满意度（100%） | ≥80% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 99.5
绩效 结论 | 优
| 联系人：王丽娟 |  |  |  | 联系电话：15085978466
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。