## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250217
项目名称 |  |  | 黔南州“多彩贵州欢乐购·以旧换新美生活”促消费活动专项资金
主管部门及代码 |  |  | [183]黔南布依族苗族自治州商务局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州商务局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 140,000 | 139,800 |  | 10 | 99.86 | 9.99
|  |  | 财政拨款： | 0 | 140,000 | 139,800 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 0 | 140,000 | 139,800 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步推动消费品以旧换新工作更加深入，营造浓厚消费氛围，充分发挥消费对稳经济、稳 就业的促进作用，促进广大市民大额消费的积极性，带动行业发展，实现经济发展。 |  |  |  | “以旧换新”置换（报废）更新汽车734辆，家电家居消费30392笔，拉动汽车、家电家居消费3.23亿元，兑现补贴超亿元；“三酒联动”直接产生汽车、餐饮等消费3.2亿元，使用政策性促销酱酒近10吨
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 开展促消费活动场次 | ≥1场 | 1场 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 促消费资金发放符合活动方案要求 | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目资金成本 | ≤14万元 | 14万元 | 10 | 10
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进消费增长 | 有效促进 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 增加社会消费品零售总额 | 有效提升 | 达成预期指标 | 15 | 15
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 消费者满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 99.99
自 评 结 论 | 优。下一步提升方向：一是积极抢抓2024年国家“消费促进年”重大政策机遇，坚持“政策+活动”双轮驱动，培育消费新业态，激活消费新潜力。二是建立以旧换新工作体系和调度机制，以“整县推进”为抓手，以提升知晓率为关键，广泛开展线上矩阵宣传、线下“五进”推广。
联系人：文小青