## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250123
项目名称 |  |  | 会展发展及产业大招商工作经费
主管部门及代码 |  |  | [183]黔南布依族苗族自治州商务局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州商务局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 400,000 | 141,947.49 | 66,762 |  | 10 | 47.03 | 4.7
|  |  | 财政拨款： | 400,000 | 141,947.49 | 66,762 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 400,000 | 141,947.49 | 66,762 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、推动全州会展服务创新发展工程专项行动扎实有效开展，确保各项目标任务落到实处；2、积极组织参加会展活动，推动企业扩大销售；3、外出开展招商活动，完成产业大招商目标任务。 |  |  |  | 1、积极按要求参加各种会展活动，入广州博览会、广州交易会，上海进口博览会等会展活动。2、积极按要求外出到广州、上海、北京等地开展招商活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 组织参加大型会展活动次数 | ≥4次 | 5次 | 10 | 10
|  |  | 外出开展招商活动次数 | ≥4次 | 5次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 保质保量完成上级安排的招商及会展工作 | 按要求完成 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金使用时效 | 2024年12月31日前 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目资金成本 | ＝40万元 | 6.7万元 | 5 | 0 | 偏差的原因：一是年中资金有调整，调整22.万元用于采购数据分析服务；二是今年参加广州博览会使用了东西部协作资金，导致资金有结余。改进措施：一是加强学习，提高业务水平和预算编制水平；二是财务人员和业务人员加强沟通，提前谋划项目预算，确保预算准确。
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提升黔南企业知名度，提升产品销量，带动经济发展 | 促进经济发展 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 推动企业发展，提升黔南产品知名度 | 有所提升 | 达成预期指标 | 15 | 9 | 偏差的原因：一是黔南特色产品宣传力度不够，二是黔南特色产品产业化程度不够，产能有限；改进措施：一是加大宣传力度，二是提升产品质量，提高产能。
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥80.00% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 83.7
自 评 结 论 | 良。原因分析：原因广州博览会资金用了东西部协作资金，导致项目资金有结余。下一步改进措施：一是认真谋划2025年招商及会展工作，预算更加精准；二是财务人员加强和业务科室沟通，保持信息畅通，提高绩效目标管理效率及准确。
联系人：文小青