## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250217
项目名称 |  |  | 物流产业发展专班工作经费
主管部门及代码 |  |  | [183]黔南布依族苗族自治州商务局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州商务局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 100,000 | 73,597.58 |  | 10 | 73.60 | 7.36
|  |  | 财政拨款： | 0 | 100,000 | 73,597.58 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 0 | 100,000 | 73,597.58 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 实现物流产业发展专班集中办公，搭建物流智慧平台，推动物流产业降本增效。 |  |  |  | 一是按照州领导批示及时成立物流专班，并集中办公。二是到各县市开展调研，完成物流规划编制。三是积极开展物流招商引资，搭建智慧物流平台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 成立物流产业发展工作专班 | ＝1个 | 1个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 物流产业专班工作成效 | 实现集中办公，完成物流规划工作安排 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金支付时效 | 2024年12月31日前 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 专班工作经费 | ≤10万元 | 7.7万元 | 10 | 10
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 推动物流产业降本增效 | 有所推动 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 完成物流产业布局，维持物流产业长期发展 | 长期发展 | 达成预期指标 | 15 | 15
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 物流企业满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 97.36
自 评 结 论 | 优。经验总结：成立了以州长为组长的物流产业发展工作组，并推动成立了黔南州物流与采购联合会，实现专班、协会、企业三位一体集中办公，高位推动现代物流产业发展。下一步提升方向：一是加大物流招商引资，通过引进智慧物流平台降低物流成本。二是科学谋划物流规划编制，合理布局物流网络，提升物流快捷水平。
联系人：文小青