## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250217
项目名称 |  |  | 2024年外贸企业发展激励专项资金
主管部门及代码 |  |  | [183]黔南布依族苗族自治州商务局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州商务局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 230,000 | 190,000 |  | 10 | 82.61 | 8.26
|  |  | 财政拨款： | 0 | 230,000 | 190,000 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 0 | 230,000 | 190,000 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深 入贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神和对贵州工作的系列重要指示批示精神，按照“一二三四 ”工作思路，围绕“四新”主攻“四化”。根据《黔南州人民政府关于印发黔南州推动开放型经济高 质量发展的实施方案的通知》（黔南府发〔2022〕5号），为外贸稳定发展注入新动力。 |  |  |  | 培育新增外贸实绩企业19家，新增外贸进出口金额6503万元；培育新设外商投资企业6家，新增合同外资金额1740万美元；培育新增跨境电商实绩企业6家，累计实现贸易额535万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 培育新增外贸主体企业个数 | ≤10个 | 10个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 奖励金发放程序合规率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目资金兑现时间 | 2024年12月31日前 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目资金成本 | ≤23万元 | 22万元 | 10 | 10
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 我州外贸实绩主体逐渐增多,外贸产品种类 | 不断丰富 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 不断推动我州外贸产业高质量发展 | 长期 | 达成预期指标 | 15 | 15
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 州内外贸企业满意率 | ≤80% | 80% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 98.26
自 评 结 论 | 优。经验总结：培育新增外贸实绩企业19家，新增外贸进出口金额6503万元；培育新设外商投资企业6家，新增合同外资金额1740万美元；培育新增跨境电商实绩企业6家，累计实现贸易额535万元。下一步提升方向：一是加大政策了解，把握政策方向，及时对国际贸易政策的变化做出相关的工作安排和对应措施；二是加大对外贸企业的沟通了解，帮助企业应对国际贸易环境的变化。
联系人：文小青