## 自评表1
附件3
上级项目支出绩效自评表 （2020年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：
项目名称 |  |  | 黔南州社会福利院提质增效项目
主管部门及代码 |  |  | 黔南州民政局 |  | 实施单位 | 黔南州社会福利院
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 99.51 | 99.51 | 0 |  | 10分 | 0 | 0
|  |  | 财政拨款 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 99.51 | 99.51 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据黔南州养老服务体系建设标准，打造黔南州领先养老机构示范性单位，为老年人入住提供安全舒适的生活环境。 |  |  |  | 由于此笔资金在2020年12月才下达到我单位，因此项目在2021年才开始开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 黔南州社会福利院建筑面积，提质改造整个黔南州社会福利院（平方） | 14127 | 未完成 |  | 0 | 由于此笔资金在2020年12月才下达到我单位，因此项目在2021年才开始开展。
|  |  | 床位数，消防管道更换50米、厨房设施增添一套、适老化基建改造5层楼（覆盖床位数） | 250 | 未完成 |  | 0
|  | 质量 | 验收合格率，符合国家规定的养老行业建设标准 | 100% | 未完成 |  | 0
|  |  | 质量达标率，符合国家、行业相关质量标准及相关规范工作要求 | 100% | 未完成 |  | 0
|  | 时效 | 计划建设周期 | 6个月 | 未完成 |  | 0
|  |  | 发挥作用时效 | 建成后 | 未完成 |  | 0
|  | 成本 | 和社会平均成本比较 | 基本持平 | 未完成 |  | 0
[5 empty] | 未完成 |  | 0
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 对经济的带动作用 | 提高了养老产业品质，促进养老产业发展 | 未完成 |  | 0
|  | 社会效益 | 改善养老服务基础设施条件 | 为入住老人提供舒适、安全的养老环境 | 未完成 |  | 0
|  |  | 改善养老服务基础设施条件 | 明显改善 | 未完成 |  | 0
|  | 生态效益 | 绿地植被占用率 | ≤1 | 未完成 |  | 0
|  |  | 消防管道开挖后回填恢复绿地 | 100% | 未完成 |  | 0
|  | 可持续影响 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥10年 | 未完成 |  | 0
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 服务对象满意度 | 98% | 未完成 |  | 0
|  |  | 管理人群满意度 | 100% | 未完成 |  | 0
总 分 | [5 empty] | 100 | 0
绩效 结论 | 此项目由于项目资金在2020年12月才下达到我单位，导致我单位2021年才开展项目，2020年我单位未使用该项目资金。
| 联系人： |  |  |  | 联系电话：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。