## 自评表1
附件3
上级项目支出绩效自评表 （2020年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2021.7.20
项目名称 |  |  | 计划生育服务管理项目
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 30 | 10.11 |  | 10分 | 33.7 | 3.4
|  |  | 财政拨款 |  | 30 | 10.11 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 |  | 30 | 10.11 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：广泛开展宣传服务活动，为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务； 目标2：通过综合改革，主动适应人口和计划生育工作转型发展新要求，以及广大育龄群众和计生家庭对生育关怀、家庭健康等服务需求的新特点，着力推进计生协组织和工作创新，实现强“三性”、去“四化”，促“转型”、提“能力”、优“服务”目标，推动“六项重点任务”落实落地，打造具有黔南特色的服务品牌。 |  |  |  | 1、在黔南职院建设青春健康教育基地，开展青春健康教育师资培训1期，开展青春健康教育活动220余场。 2、第二批地方计生协综合改革试点推进情况：率先在全省成立市（州）级计生协党组。目前，全州12个县（市）中10个县（市）成立党组。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 全国地方计生协综合改革试点项目 | 1个 | 30% | 6 | 1.8 | 按工作方案本年度只开展部份调研工作
|  |  | 青春健康俱乐部建设项目 | 1个 | 100% | 6 | 6 | 已完成
|  | 质量 | 项目建设完成率 | ≥100% | 33.7% | 7 | 2.4 | 按工作方案实施
|  |  | 服务群众覆盖率 | ≥90% | 100% | 7 | 7 | 按工作方案实施
|  | 时效 | 全国地方计生协综合改革试点项目 | 2021年12月31日前 | 30% | 6 | 1.8 | 按工作方案实施
|  |  | 青春健康俱乐部建设项目 | 2020年12月31日前 | 100% | 6 | 7 | 已完成
|  | 成本 | 全国地方计生协综合改革试点项目 | 20万元 | 0.11万元 | 6 | 0.03 | 按工作方案实施
|  |  | 青春健康俱乐部建设项目 | 10万元 | 10万元 | 6 | 6 | 已完成
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 扶持扶助计生家庭，帮助计生困难家庭脱贫致富，为群众尤其是青少年提供性与生殖健康服务，为育龄夫妇提供优生优育指导和婴幼儿保健、早教等服务。 | 助力脱贫攻坚，实现全面建成小康社会，促进社会和谐稳定。 | 100% | 15 | 15
|  | 可持续影响 | 全社会共同关注计生特殊家庭及青少年的健康成长 | 不断扩大社会影响。 | 100% | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 计生家庭满意度 | ≥96% | ≥99% | 4 | 4
|  |  | 上级计生协满意度 | ≥97% | ≥99% | 3 | 3
|  |  | 青少年满意度 | ≥95% | ≥99% | 3 | 3
总 分 | [5 empty] | 100 | 75.43
绩效 结论 | 1.通过开展青春健康师资培训、青春健康教育培训、心理咨询、青春健康宣传等系列活动，培养了一支青春健康师资队伍，提升青年学生健康、安全、负责任的青春健康的行为和能力，促进学生身心健康发展。你的青春我护航——“五合五建”打造新时代青春健康教育体系获黔南州2020年创新项目评比新政策措施类一等奖。2.综合试点项目正按州委下发的实施方案依照进度实施，已较好完成预期值。
| 联系人： |  |  |  | 联系电话：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。