## 自评表1
附件3
上级项目支出绩效自评表 （2021年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2022年7月20日
项目名称 |  |  | 地州建设资金
主管部门及代码 |  |  | 贵州省交通运输厅 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州交通运输局
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 720 | 720 | 720 |  | 10分 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款 | 720 | 720 | 720 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 | 720 | 720 | 720 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成新改建农村公路36.5公里；加大交通安全监管，维护社会安全稳定；加快交通信息化建设，提高交通资源利用率，方便群众，提升社会满意度。 |  |  |  | 完成新改建农村公路36.5公里；加大交通安全监管，维护社会安全稳定；加快交通信息化建设，提高交通资源利用率，方便群众，提升社会满意度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 开展应急演练 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 开展道路运输企业主要主要负责人和安全管理人员安全考核 | ≥4次 | 5次 | 5 | 5
|  |  | 安全专项检查 | ≥4次 | 5次 | 5 | 5
|  |  | 公路灾毁 | 投入≥490万元 | 490万 | 5 | 5
|  | 质量 | 工程项目验收合格率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5
|  |  | 安全监管覆盖率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5
|  |  | 平台运行正常率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5
|  | 时效 | 项目按期完成率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5
|  | 成本 | 公路灾毁 | 490万元 | 490万元 | 2 | 2
|  |  | 交通信息化建设 | 60万元 | 60万元 | 2 | 2
|  |  | 安全保障 | 100万元 | 100万元 | 2 | 2
|  |  | 交通强国建设示范州行动方案》编制 | 40万元 | 40万元 | 2 | 2
|  |  | 其他支出 | 30万元 | 30万元 | 2 | 2
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 对经济发展促进作用 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10
|  | 社会效益 | 基本公共服务水平 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10
|  |  | 交通安全水平 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
绩效 结论 | 奋力推动全州交通基础设施建设,为接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接提供强有力的交通运输服务保障。
| 联系人： |  |  |  | 联系电话：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。