## 自评表1
附件2
州本级项目支出绩效自评表 （2021年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2022年7月20日
项目名称 |  |  | 农村公路日常养护
主管部门及代码 |  |  | 黔南州交通运输局 |  | 实施单位 | 黔南州各级农村公路管理部门
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2000 | 2000 | 2000 |  | 10分 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款（州本级资金） | 2000 | 2000 | 2000 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完善农村公路路面、安防、绿化、边沟等设施及其他日常维护； 2.农村公路列养率100%； 3.农村公路中等路率达75%及以上。 |  |  |  | 1.完善农村公路路面、安防、绿化、边沟等设施及其他日常维护； 2.农村公路列养率100%； 3.农村公路中等路率达75%及以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 县道养护3433.462公里 | 3433.462公里 | 3433.462公里 | 5 | 5
|  |  | 乡道养护3920.307公里 | 3920.307公里 | 3920.307公里 | 5 | 5
|  |  | 村道养护7488.022公里 | 7488.022公里 | 7488.022公里 | 5 | 5
|  |  | 组道养护8397.6公里 | 8397.6公里 | 8397.6公里 | 5 | 5
|  | 质量 | 按照国家、交通运输部及省的有关技术规范标准，达到相应的养护要求和标准 | 农村公路中等路率达75%及以上 | ≥75% | 10 | 10
|  | 时效 | 2021年启动养护工作，并按时完成养护目标任务 | 12个月 | 已按时完成 | 10 | 10
|  | 成本 | 完成2021年度州级农村公路养护资金投入 | 2000万元 | 2000万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 开展农村公路路面、安防、绿化、边沟等设施及其他日常维护，保持道路整洁美观、排水顺畅、附属设施稳定，营造舒适、良好的行车环境 | 农村公路中等路率达75%及以上 | ≥75% | 20 | 20
|  | 可持续影响 | 保障安全通行，提升公路服务水平 | 稳步提高 | 稳步提高 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 通过做好公路日常养护，改善公众出行质量，提高公路服务水平，提升群众满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
绩效 结论 | 公路管养工作成效显著，全州交通运输系统全面深化农村公路管养体制改革，紧紧围绕年度工作目标，全面提升全州农村公路管理养护水平。
| 联系人： |  |  |  | 联系电话：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。