## 自评表1
附件2
州本级项目支出绩效自评表 （2021年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2022年7月20日
项目名称 |  |  | 安全经费
主管部门及代码 |  |  | 黔南布依族苗族自治州交通运输局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州交通运输局
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 59 | 59 | 59 |  | 10分 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款（州本级资金） | 59 | 59 | 59 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：加强安全知识宣传，提高应急救援能力，杜绝重大特大事故，减少较大和一般事故 目标2：积极开展道路运输应急救援、公路水毁应急抢险、平安工地建设及安全生产应急演练和反恐防暴应急处置演练。 |  |  |  | 目标1：加强安全知识宣传，提高应急救援能力，杜绝重大特大事故，减少较大和一般事故 目标2：积极开展道路运输应急救援、公路水毁应急抢险、平安工地建设及安全生产应急演练和反恐防暴应急处置演练。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 开展应急演练 | ≥1次 | 2次 | 5 | 5
|  |  | 安全生产督查检查 | 每季度至少一次安全调研督导检查 | 完成4次安全监督检查 | 5 | 5
|  |  | 安全考核 | 每季度至少组织一次安全考核 | 开展四个季度安全考核 | 5 | 5
|  | 质量 | 安全知识宣传覆盖率 | ≥90% | 92% | 2 | 2
|  |  | 安全生产督查检查率 | 100% | 90% | 3 | 2 | 年底工作繁重，人员不足导致未能完成计划任务
|  | 时效 | 安全暗访 | 每季度1次 | 4次 | 5 | 5
|  |  | 公告安全专项报告 | 安全专项检查后七个工作日 | 已按时完成 | 5 | 5
|  | 成本 | 印制安全知识宣传资料 | ≦8万 | 8万 | 5 | 5
|  |  | 差旅费 | ≦11万 | 11万 | 5 | 5
|  |  | 安全装备 | ≦20万 | 20万 | 5 | 5
|  |  | 车辆使用费 | ≦20万 | 20万 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 交通安全水平 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5
|  |  | 对经济发展促进作用 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5
|  | 社会效益 | 安全生产形势持续稳定 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5
|  |  | 满足道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员参与安全考核需求 | 满足道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员参与安全考核需求 | 共组织770人次进行考核 | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 交通安全、道路运输 | 长效 | 长效 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 安全知识宣传对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 99
绩效 结论 | 通过项目实施，加大交通运输安全宣传力度，提高应急救援能力，创建平安工地，促进交通安全。
| 联系人： |  |  |  | 联系电话：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。