## 自评表1
附件3
上级项目支出绩效自评表 （2021年度）
单位（盖章）：黔南州生态环境局 | [7 empty] | 填报日期：2022年7月19日
项目名称 |  |  | 罗甸县沫阳镇麻怀村、田坝村环境整治生活污水治理项目
主管部门及代码 |  |  | 黔南州生态环境局 | 178001 | 实施单位 | 罗甸县水务工程建设站
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 200 | 200 | 121.1962 |  | 10分 | 60.6% | 6
|  |  | 财政拨款 | 200 | 200 | 121.1962 |  | 10分 | 60.6% | 6
|  |  | 其中：上级补助 | 200 | 200 | 121.1962 |  | 10分 | 60.6% | 6
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过修建分散式污水处理设施罗甸县沫阳镇麻怀村、田坝村农村生活污水治理。 |  |  |  | 已完成罗甸县沫阳镇麻怀村、田坝村农村生活污水治理。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 污水处理系统 | ≥101套 | 完成100套 | 10 | 10 | 根据施工实际情况，减少1套
|  |  | 配套接户管 | ≥7.066km | 10.692km | 10 | 10
|  | 质量 | 验收合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 时效 | 2021-2022 | 完成整治 | 完成 | 10 | 10
|  | 成本 | 项目建设成本 | ≤200万元 | 完成 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 改善农村人居环境，提高群众生活质量，促进社会和谐发展。 | 全部或基本达成预期指标 | 完成 | 15 | 15
|  | 生态效益 | 行政村生态环境质量 | 有所改善 | 完成 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 行政村居民对污水治理项目满意度 | ≥80% | 85 | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 96
绩效 结论 | 项目已完工验收，资金已拨付121.196201万元，正在按程序拨付除质保金外的项目余款。
| 联系人：王世旭 |  |  |  | 联系电话： | 19185049334
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。