## 自评表1
附件3
上级项目支出绩效自评表 （2021年度）
单位（盖章）：黔南州生态环境局 | [7 empty] | 填报日期：2022年7月29日
项目名称 |  |  | 荔波县茂兰煤矿片区、尧农煤矿场地环境调查与风险评估项目
主管部门及代码 |  |  | 黔南州生态环境局 | 178001 | 实施单位 | 贵州荔波尺度建设有限公司
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 200 | 200 | 132.51 |  | 10分 | 66.25% | 6.6
|  |  | 财政拨款 | 200 | 200 | 132.51 |  | 10分 | 66.25% | 6.6
|  |  | 其中：上级补助 | 200 | 200 | 132.51 |  | 10分 | 66.25% | 6.6
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对荔波县茂兰煤矿片区和甲良镇尧农煤矿进行环境调查和环境质量风险评估。 |  |  |  | 已完成初步调查，正在开展详细采样调查。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 土壤、固废 | 542 | 331 | 5 | 3 | 因土壤监测未超标，详细采样阶段土壤采样较少
|  |  | 地下水 | 4 | 30 | 5 | 4
|  |  | 地表水 | 42 | 71 | 5 | 5
|  | 质量 | 调查与风险评估规范性 | 符合国家相关技术规范 | 符合规范 | 10 | 10
|  | 时效 | 项目完成时限 | 1年 | 正在实施 | 10 | 10
|  | 成本 | 调查及评估成本 | ≤200万元 | 189.3万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 民创造一个清新干净的 居住空间，促进当地环境、社会和经济的可持续发展 | 全部或基本达成预期指标 | 基本达成预期指标 | 8 | 8
|  | 社会效益 | 保障煤矿区周边的生态环境安全，降低环境健康风险 | 全部或基本达成预期指标 | 基本达成预期指标 | 8 | 8
|  | 生态效益 | 有利于掌握煤矿区污染情况， 对后续治理提供基础环境数据 | 全部或基本达成预期指标 | 基本达成预期指标 | 8 | 8
|  | 可持续影响 | 民创造一个清新干净的 居住空间，促进当地环境、社会和经济的可持续发展 | 全部或基本达成预期指标 | 基本达成预期指标 | 6 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 88.6
绩效 结论 | 项目已完成，资金已拨付28.779924万元。
| 联系人：王世旭 |  |  |  | 联系电话： | 19185049334
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。