## 自评表1
附件3
上级项目支出绩效自评表 （2021年度）
单位（盖章）：黔南州生态环境局 | [7 empty] | 填报日期：2022年7月29日
项目名称 |  |  | 福泉市原隆泉磷酸盐有限公司场地土壤环境调查与风险评估
主管部门及代码 |  |  | 黔南州生态环境局 | 178001 | 实施单位 | 福泉市工业投资开发有限公司
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 52 | 42 | 15.564 |  | 10分 | 37.06% | 3.7
|  |  | 财政拨款 | 52 | 42 | 15.564 |  | 10分 | 37.06% | 3.7
|  |  | 其中：上级补助 | 52 | 42 | 15.564 |  | 10分 | 37.06% | 3.7
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成原隆泉磷酸盐有限公司场地初步采样阶段调查、详细采样阶段调查及风险评估。 |  |  |  | 完成原隆泉磷酸盐有限公司场地初步采样阶段调查、详细采样阶段调查及风险评估。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 土壤 | 154 | 91 | 5 | 5 | 土壤层较薄，土壤样品较少
|  |  | 固废 | 4 | 11 | 5 | 5
|  |  | 废水 | 1 | 2 | 5 | 5
|  |  | 地下水 | 4 | 2 | 5 | 5 | 区域地下水埋深较大，未采集到地下水
|  | 质量 | 项目验收合格率 | ≥100 | 100 | 10 | 10
|  | 时效 | 2021年 | 完成初调、详调及风险评估 | 已完成 | 10 | 10
|  | 成本 | 调查及评估成本 | ≤42万元 | 51.88万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 民创造一个清新干净的居住空间，促进当地环境、社会和经济的可持续发展 | 全部或基本达成预期指标 | 基本达成预期指标 | 8 | 8
|  | 社会效益 | 保障福泉市市民的生态环境安全，降低环境健康风险 | 全部或基本达成预期指标 | 基本达成预期指标 | 8 | 8
|  | 生态效益 | 有利于掌握贵州省福泉隆泉磷酸盐有限公司场地污染情况， 对后续治理提供基础环境数据 | 全部或基本达成预期指标 | 基本达成预期指标 | 8 | 8
|  | 可持续影响 | 民创造一个清新干净的居住空间，促进当地环境、社会和经济的可持续发展 | 全部或基本达成预期指标 | 基本达成预期指标 | 6 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 93.7 | 项目业主单位正在准备资料申请拨款
绩效 结论 | 项目已完成，资金已拨付15.564万元。
| 联系人：王世旭 |  |  |  | 联系电话： | 19185049334
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。