## 自评表1
附件3
上级项目支出绩效自评表 （2021年度）
单位（盖章）：黔南州生态环境局 | [7 empty] | 填报日期：2022年7月14日
项目名称 |  |  | 荔波县玉屏街道办事处拉岜村适应气候变化示范工程太阳能路灯建设
主管部门及代码 |  |  | 黔南州生态环境局 | 178001 | 实施单位 | 黔南州生态环境局
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 45 | 45 | 43.5414 |  | 10分 | 96.76% | 9.67
|  |  | 财政拨款 | 45 | 45 | 43.5414 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 45 | 45 | 43.5414 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成荔波县玉屏街道办事处拉岜村建设太阳能路灯150盏。 |  |  |  | 完成荔波县玉屏街道办事处拉岜村建设太阳能路灯152盏、15米大灯1盏、维修原实施的太阳能路灯51盏、 电池33块、太阳能板5块、 太阳能灯头46个、 控制器38个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 太阳能路灯 | 150盏 | 完成 | 7.5 | 7.5
|  |  | 受益群众 | 990人 | 完成 | 7.5 | 7.5
|  | 质量 | 验收合格率 | 100% | 验收合格 | 7.5 | 7.5
|  |  | 项目完工率 | 100% | 完成 | 7.5 | 7.5
|  | 时效 | 项目完成及时率 | 100% | 完成 | 10 | 10
|  | 成本 | 工作成本 | ≤45万元 | 43.5414 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | / | / | /
|  | 社会效益 | 提升群众满意度 | 提升 | 完成 | 10 | 10
|  | 生态效益 | 降低电能的消耗 | 减少二氧化碳的排放 | 完成 | 10 | 10
|  | 可持续影响 | 持续改善群众生活环境，群众满意度提升 | 有效 | 完成 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 完成 | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 99.67
绩效 结论 | 该项目按时按要求完成建设并已拨付资金，达到项目预期效果。
| 联系人：罗昌匀 |  |  |  | 联系电话： | 13985064779
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。